## Лист1
Дедлайны
20 апреля | Закончена подготовка для разработки игры. Продумано содержание игры, игровые механики, есть прототипы дизайна
18 мая | Игра полностью готова
29 мая | Написан отчет, сделана презентация
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед
Анализ
1.1 | Определение проблемы | все | 2 недели | 2022-04-04
1.2 | Подходы к решению проблемы | Большаков Н.И., Газетдинов И.Р. | 1 неделя | 2022-04-11
1.3 | Выявление целевой аудитории | Газетдинов И.Р. | 1 неделя | 2022-04-11
1.4 | Анализ аналогов | Газетдинов И.Р. | 1 неделя | 2022-04-11
1.5 | Формулировка цели | Большаков Н.И. | 1 неделя | 2022-04-11
1.6 | Формулирование требований к продукту | Большаков Н.И., Газетдинов И.Р. | 1 неделя | 2022-04-11
1.7 | Выбор платформы для разработки | Кузьмин Н.А. | 1 неделя | 2022-04-11
Проектирование
2.1 | Описание интерфейса игры | Газетдинов И.Р. | 1 неделя | 2022-04-18
2.2 | Прототипы дизайна | Антонюк Г.С. | 2 недели | 2022-04-18
2.3 | Конечный дизайн | Антонюк Г.С. | 1 неделя | 2022-04-25
Разработка
3.1 | Сбор информации по химии | Большаков Н.И., Газетдинов И.Р. | 2 недели | 2022-04-25
3.2 | Разработка игры | Кузьмин Н.А. | 3.5 недели | 2022-04-25
3.3 | Тестирование игры | Кузьмин Н.А., Газетдинов И.Р. | 2.5 недели | 2022-05-02
Подготовка к защите проекта
4.1 | Внедрение продукта | Большаков Н.И. | 1 день | 2022-05-18
4.2 | Написание отчета | Большаков Н.И. | 4 дня | 2022-05-19
4.3 | Написание текста для презентации | Большаков Н.И., Газетдинов И.Р. | 4 дня | 2022-05-19
4.4 | Оформление презентации | Антонюк Г.С. | 1 неделя | 2022-05-23
4.5 | Защита проекта | все | 1 день | ??.??.2022