## plan
Сроки выполнения задач (красные недели)
2 неделя | Проведен анализ цели проекта
4 неделя | Спроектированы чертежи для достижения итоговой цели игры
7 неделя | Игра пройдена
11 неделя | Создан сайт на основе добытой информации
№ | Название | Ответственный | Длительность, недели | Дата начала | Ход выполнения проекта, недели
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[5 empty] | 16.03-20.03 | 21.03-27.03 | 28.03-03.04 | 04.04-10.04 | 11.04-17.04 | 18.04-24.04 | 25.04-01.05 | 02.05-08.05 | 09.05-15.05 | 16.05-22.05 | 23.05-29.05
1 Анализ | bar: Ход выполнения проекта, недели 1 to Ход выполнения проекта, недели 2
2022-01-01 | Формулировка цели | Винник К.А. | 2 | 2022-03-16 | bar: Ход выполнения проекта, недели 1
2022-02-01 | Формирование команды проекта | Винник К.А. | 2 | 2022-03-16 | bar: Ход выполнения проекта, недели 1
2022-03-01 | Определение задач | Винник К.А. | 2 | 2022-03-16 | bar: Ход выполнения проекта, недели 1
2022-04-01 | Подходы к достижению цели | Сапкалова К.С. | 2 | 2022-03-21 | bar: Ход выполнения проекта, недели 2
2022-05-01 | Выявление аналогов и их анализ | Мельникова П.Э. | 2 | 2022-03-21 | bar: Ход выполнения проекта, недели 2
2 Проектирование | bar: Ход выполнения проекта, недели 3 to Ход выполнения проекта, недели 8
2022-01-02 | Разработка базовой схемы добычи ресурсов | Мельникова П.Э. | 1 | 2022-03-28 | bar: Ход выполнения проекта, недели 3
2022-02-02 | Разработка базовой схемы транспортировки ресурсов | Винник К.А. | 1 | 2022-03-28 | bar: Ход выполнения проекта, недели 3
2022-03-02 | Разработка базовой схемы оборонительных систем | Сапкалова К.С. | 1 | 2022-04-04 | bar: Ход выполнения проекта, недели 4
2022-04-02 | Разработка базовой схемы производства компонентов | Сапкалова К.С. | 1 | 2022-04-04 | bar: Ход выполнения проекта, недели 4
2022-05-02 | Разработка продвинутой схемы добычи ресурсов | Винник К.А. | 1 | 2022-04-11 | bar: Ход выполнения проекта, недели 4
2022-06-02 | Разработка продвинутой схемы транспортировки ресурсов | Мельникова П.Э. | 1 | 2022-04-11 | bar: Ход выполнения проекта, недели 5 to Ход выполнения проекта, недели 7
2.7 | Разработка прадвинутой схемы оборонительных систем | Винник К.А. | 1 | 2022-04-11 | bar: Ход выполнения проекта, недели 5 to Ход выполнения проекта, недели 7
2022-08-02 | Разработка продвинутой схемы производства компонентов | Сапкалова К.С. | 1 | 2022-04-11 | bar: Ход выполнения проекта, недели 5 to Ход выполнения проекта, недели 7
2022-09-02 | Разработка макета сайта | Мельникова П.Э. | 2 | 2022-05-02 | bar: Ход выполнения проекта, недели 8
3 Разработка | bar: Ход выполнения проекта, недели 3 to Ход выполнения проекта, недели 11
2022-01-03 | Построение базовой добычи ресурсов | Мельникова П.Э. | 1 | 2022-04-11 | bar: Ход выполнения проекта, недели 3 to Ход выполнения проекта, недели 4
2022-02-03 | Построение базовой транспортировки ресурсов | Винник К.А. | 1 | 2022-04-11 | bar: Ход выполнения проекта, недели 3 to Ход выполнения проекта, недели 4
2022-03-03 | Построение базового производства электроэнергии | Винник К.А. | 1 | 2022-04-11 | bar: Ход выполнения проекта, недели 3 to Ход выполнения проекта, недели 4
2022-04-03 | Построение базовой оборонительной системы | Сапкалова К.С. | 1 | 2022-04-11 | bar: Ход выполнения проекта, недели 3 to Ход выполнения проекта, недели 4
2022-05-03 | Расширение добычи ресурсов | Мельникова П.Э. | 2 | 2022-04-18 | bar: Ход выполнения проекта, недели 5 to Ход выполнения проекта, недели 6
2022-06-03 | Расширение транспортировки ресурсов | Винник К.А. | 2 | 2022-04-18 | bar: Ход выполнения проекта, недели 5 to Ход выполнения проекта, недели 6
2022-07-03 | Создание альтернативных источников электроэнергии | Сапкалова К.С. | 2 | 2022-04-18 | bar: Ход выполнения проекта, недели 5 to Ход выполнения проекта, недели 6
2022-08-03 | Построение заводов для создания компонентов | Мельникова П.Э. | 2 | 2022-04-18 | bar: Ход выполнения проекта, недели 5 to Ход выполнения проекта, недели 6
2022-09-03 | Расширение территории базы | Сапкалова К.С. | 1 | 2022-04-25 | bar: Ход выполнения проекта, недели 5 to Ход выполнения проекта, недели 6
2022-10-03 | Увеличение мощностей оборонительной системы | Винник К.А. | 1 | 2022-04-25 | bar: Ход выполнения проекта, недели 5 to Ход выполнения проекта, недели 6
2022-11-03 | Построение систем для транспортировки компонентов в ракетную шахту | Сапкалова К.С. | 1 | 2022-04-25 | bar: Ход выполнения проекта, недели 7
2022-12-03 | Запуск ракеты | Вся команда | 1 день | 2022-04-29 | bar: Ход выполнения проекта, недели 7
3.13 | Группировка полученной информации | Мельникова П.Э. | 1 | 2022-05-02 | bar: Ход выполнения проекта, недели 8
3.14 | Подбор изображений | Сапкалова К.С. | 1 день | 2022-05-02 | bar: Ход выполнения проекта, недели 8
3.15 | Создание сайта по разработанному макету | Винник К.А. | 1 | 2022-05-09 | bar: Ход выполнения проекта, недели 9
3.16 | Добавление интерактивности сайту | Винник К.А. | 1 | 2022-05-16 | bar: Ход выполнения проекта, недели 10
3.17 | Тестирование и доработка сайта | Мельникова П.Э. | 1 | 2022-05-23 | bar: Ход выполнения проекта, недели 11
4 Внедрение | bar: Ход выполнения проекта, недели 8 to Ход выполнения проекта, недели 11
2022-01-04 | Проведение оценки результатов проекта | Винник К.А. | 1 | 2022-05-02 | bar: Ход выполнения проекта, недели 8
2022-02-04 | Анализ полученного опыта | Вся команда | 1 | 2022-05-02 | bar: Ход выполнения проекта, недели 8
2022-03-04 | Написание отчета | Винник К.А. | 1 | 2022-05-09 | bar: Ход выполнения проекта, недели 9
2022-04-04 | Оформление презентации | Вся команда | 1 | 2022-05-16 | bar: Ход выполнения проекта, недели 10 to Ход выполнения проекта, недели 11
2022-06-04 | Защита проекта | Вся команда | 1 | 2022-05-30