## Пустой шаблон
Дедлайны | Примеры
3 Неделя | Прводен анализ работы, начали сбор информации и разроботку дизайна
6 Неделя | Готовы макет и обработана инормация
8 Неделя | Сайт готов, функционирует, презентация готова, речь составлена
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Хажеева Д.Д. | 1 неделя | 2022-04-01
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Хажеева Д.Д. | 1 неделя
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Хажеева Д.Д. | 1 неделя
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Хажеева Д.Д. | 1 неделя
2022-05-01 | Анализ аналогов | Хажеева Д.Д. | 1 неделя
2022-06-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Хажеева Д.Д. | 1 неделя
2022-07-01 | Определение платформы и стека для MVP | Хажеева Д.Д. | 1 неделя
2022-08-01 | Формулировка цели | Токарева А.В. | 1 неделя
2022-09-01 | Формулирование требований к продукту | Токарева А.В. | 1 неделя
2022-10-01 | Определение задач | Токарева А.В. | 1 неделя
2022-11-01 | Составление макета MVP | Токарева А.В. | 1 неделя
Проектирование
2022-01-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Михайлова А.О. | 1 неделя
2022-02-02 | Разработка сценариев использования системы | Михайлова А.О. | 1 неделя
2022-03-02 | Дизайн-макеты | Михайлова А.О. | 2 недели
2022-04-02 | Сбоор информации | Хажеева Д.Д. | 3 недели
2022-05-02 | Обработка информации | Хажеева Д.Д. | 3 недели
Разработка
2022-01-03 | Создание сайта в приложении Tilda | Токарева А.В. | 2 недели
2022-02-03 | Тестирование приложения | Токарева А.В. | 1 недели
2022-03-03 | Исправление надочетов | Токарева А.В. | 1 недели
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Токарева А.В. | 1 неделя
2022-02-04 | Внедрение MVP | Токарева А.В. | 1 неделя
2022-03-04 | Написание отчета | Хажеева Д.Д. | 1 неделя
2022-04-04 | Оформление презентации | Михайлова А.О. | 1 неделя
Защита проекта