## Пустой шаблон
Дедлайны | Примеры
4 Неделя | Готова карточка проекта, встреча с куратором
11 Неделя | Предзащита (готов концепт проекта и полностью работающий ИИ)
18 Неделя | Защита (готов внешний облик проекта и презентация)
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед | 14 нед | 15 нед | 16 нед | 17 нед | 18 нед
Организация проекта
2022-01-01 | Сбор команды | Малеванный А. | 1 неделя | 2022-02-21
2022-02-01 | Выбор трека проекта | Малеванный А. | 1 неделя | 2022-02-21
2022-03-01 | Организационное собрание | Малеванный А. | 1 неделя | 2022-02-28
2022-04-01 | Встреча с куратором | Малеванный А. | 1 неделя | 2022-03-14
2022-05-01 | Предзащита | Малеванный А. | 1 неделя | 2022-05-04
2022-06-01 | Защита проекта | Малеванный А. | 1 неделя | 2022-06-20
Аналитика
2022-01-02 | Выявление проблемы | Пересада К. | 2 недели | 2022-03-07
2022-02-02 | Определение целевой аудитории | Пересада К. | 2 недели | 2022-03-07
2022-03-02 | Анализ конкурентов | Пересада К. | 2 недели | 2022-03-07
2022-04-02 | Расширенный анализ конкурентов | Пересада К. | 1 неделя | 2022-05-09
2022-05-02 | Анализ мировых тенденций | Пересада К. | 1 неделя | 2022-05-16
Разработка ИИ
2022-01-03 | Создание датасета | Акулов Д. | 2 недели | 2022-03-21
2022-02-03 | Реализация алгоритма ИИ | Акулов Д. | 3 недели | 2022-04-11
2022-03-03 | Обучение ИИ | Акулов Д. | 1 неделя | 2022-04-25
2022-04-03 | Создание репозитория | Акулов Д. | 1 неделя | 2022-05-02
2022-05-03 | Расширение датасета | Акулов Д. | 1 неделя | 2022-05-09
Внедрение
2022-01-04 | Изучение аналогов внедрения ИИ | Сергеева М. | 1 неделя | 2022-05-09
2022-02-04 | Изучение платформы Streamlit | Сергеева М. | 2 недели | 2022-05-16
2022-03-04 | Реализация ИИ на Streamlit | Сергеева М. | 3 недели | 2022-05-23
2022-04-04 | Реализация веб-приложения на Heroku | Акулов Д. | 2 недели | 2022-05-30
2022-05-04 | Оформление MVP | Малеванный А. | 1 неделя | 2022-06-13
2022-06-04 | Составление отчёта | Сергеева М., Пересада К. | 1 неделя | 2022-06-13
2022-07-04 | Оформление финальной презентации | Малеванный А. | 1 неделя | 2022-06-13