## Работы
Итерация | Сроки | Ключевые задачи (функции сайта)
Анализ
1-2 неделя | 04.03.2024-17.03.2024 | Проведена аналитика (определена целевая аудитория, проведён опрос среди целевой аудитории, выявлены прямые и косвенные конкуренты)
2 неделя | 08.03.2024-17.03.2024 | Написаны сценарии использования сайта
3 неделя | 18.03.2024-24.03.2024 | Сформулированы выводы по аналитике и требования к сайту, составлено ТЗ
4 неделя | 25.03.2024-31.03.2024 | Готов юзеркейс
4 неделя | 25.03.2024-31.03.2024 | Определён фреймворк подходящий для реализации требуемых функциий сайта
Проектирование
4-5 неделя | 25.03.2024-31.03.2024 | Готовы интерактивные макеты приложения в Figma
5 неделя | 01.04.2024-07.04.2024 | Установлен фреймворк
6 неделя | 10.04.2024-17.04.2024 | Выполнен сбор данных для наполенения сайта
7 неделя | 14.04.2024-17.04.2024 | Создан репозиторий и подключена система контроля версий
8 неделя | 25.03.2024-25.04.2024 | Окончен дизайн макетов
Разработка
5 неделя | 01.04.2024-07.04.2024 | Реализована главная страница сайта с интерактивными слайдерами
8-9 неделя | 26.04.2024-03.05.2024 | Подключена база данных
9 неделя | 28.04.2024-02.05.2024 | Реализована регистрация пользователей
5-9 неделя | 01.04.2024-04.05.2024 | Реализована вёрстка всего сайта
6-9 неделя | 12.04.2024-10.05.2024 | Реализован перевод всех страниц на анлийский, китайский язык
10 неделя | 2024-05-11 | Сайт загружен на хостинг
Подготовка к предзащите
10 неделя | 2024-05-11 | Проведено тестирование и отладка MVP
8-10 неделя | 25.04.2024-09.05.2024 | Оформление отчёта
8-10 неделя | 25.04.2024-11.05.2024 | Оформление презентации
11 неделя | 2024-05-13 | Прохождение предзащиты
Доработка итогового продукта
11-13 неделя | 13.05.2024-29.05.2024 | Правки после предзащиты
12 неделя | 2024-05-30 | Финальное тестирование и отладка
Подготовка к защите, защита
11-13 неделя | 13.05.2024-29.05.2024 | Проверка и оформление итогового отчета
11-13 неделя | 13.05.2024-29.05.2024 | Проверка и оформление итоговой презентации
13 неделя | 30.05.2024-01.06.2024 | Проверка работы продукта
14 неделя | 2024-06-05 | Защита проекта
№ | Работы | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед | 14 нед
Анализ (04.03.2024 - 30.03.2024)
1.1 | Сформулирована идея сайта | Анкудинова А.А. | 2 дня | 2024-03-04
1.2 | Определена целевая аудитория | Шарафиева Р.Р. | 5 дней | 2024-03-06
1.3 | Составлен опрос для целевой аудитории | Шарафиева Р.Р. | 5 дней | 2024-03-06
1.4 | Выявлены прямые и косвенные конкуренты | Шарафиева Р.Р. | 5 дней | 2024-03-06
1.5 | Разослан опрос для целевой аудитории | Шарафиева Р.Р. | 11 дней | 2024-03-07
1.6 | Каждым участником проекта создан юзеркейс | Анкудинова А.А. | 6 дней | 2024-03-08
1.7 | Составлены выводы по аналитике | Шарафиева Р.Р. | 1 день | 2024-03-18
1.8 | Сформулированы требования для минимально жизнеспособного продукта | Анкудинова А.А. | 1 день | 2024-03-19
1.9 | Сформулированы полные требования для продукта | Анкудинова А.А. | 1 день | 2024-03-20
1.10 | Составлено ТЗ | Анкудинова А.А. | 3 дня | 2024-03-21
1.11 | Создание основного юзеркейса на основе составленных всеми участниками | Анкудинова А.А. | 1 день | 2024-03-25
1.12 | Определение подходящего фреймворка на основе требований | Трофимова А.М., Крашенинина А.М. | 6 дней | 2024-03-25
Проектирование (18.03.2023 - 25.03.2024)
2.1 | Создание макета главной страницы сайта | Кондратенко К.Н. | 2 дня | 2024-03-25
2.2 | Создание макета страницы "Курсы и тесты" | Кондратенко К.Н. | 7 дней | 2024-03-27
2.3 | Дизайн слайдеров с ознакомительной информацией для главной страницы | Кондратенко К.Н. | 5 дней | 2024-04-01
2.4 | Установлен фреймворк Bootstrap | Крашенинина А.М., Трофимова А.М. | 1 день | 2024-04-01
2.5 | Создание макета страницы "Экзамены" | Кондратенко К.Н. | 5 дней | 2024-04-06
2.6 | Создание макета страницы "Тьюторы и наставники" | Кондратенко К.Н. | 5 дней | 2024-04-08
2.7 | Создание макета страницы "Частые вопросы" | Кондратенко К.Н. | 5 дней | 2024-04-09
2.8 | Создание макета страницы "Группы ВК" | Кондратенко К.Н. | 5 дней | 2024-04-10
2.9 | Сбор информации по регистрации на онлайн-курсах | Шарафиева Р.Р. | 7 дней | 2024-04-10
2.10 | Создан GitHub | Трофимова А.М. | 2 день | 2024-04-14
2.11 | Подключен Git | Трофимова А.М. | 3 дня | 2024-04-14
2.12 | Создание макета страницы выбора языка | Кондратенко К.Н. | 4 дня | 2024-04-20
2.13 | Создание макета страницы авторизации | Кондратенко К.Н. | 5 дней | 2024-04-20
Разработка (01.04.2024 - 12.05.2024)
3.1 | Вёрстка главной страницы (включая блок новости) | Трофимова А.М. | 13 дней | 2024-04-01
| Реализован перевод главной страницы на английский язык | Крашенинина А.М. | 5 дней | 2024-04-12
3.3 | Вёрстка страницы для выбора языка | Крашенинина А.М. | 6 дней | 2024-04-15
3.4 | Вёрстка страницы для авторизации пользователей | Крашенинина А.М. | 7 дней | 2024-04-20
3.5 | Вёрстка страниц для регистрации пользователей | Крашенинина А.М. | 7 дней | 2024-04-20
3.6 | Подключена база данных | Кондратенко К.Н. | 7 дней | 2024-04-26
3.7 | Реализована регистрация пользователей | Трофимова А.М. | 5 дней | 2024-04-28
3.8 | Вёрстка страницы "Курсы и тесты" | Трофимова А.М. | 3 дня | 2024-04-30
3.9 | Вёрстка страницы "Экзамены" | Трофимова А.М. | 3 дня | 2024-05-01
3.10 | Вёрстка страницы "Тьюторы и наставники" | Трофимова А.М. | 3 дня | 2024-05-02
3.11 | Вёрстка страницы "Частые вопросы" | Трофимова А.М. | 3 дня | 2024-05-03
3.12 | Вёрстка страницы "Группы ВК" | Трофимова А.М. | 3 дня | 2024-05-04
3.13 | Реализован поиск по сайту | Крашенинина А.М. | 2 дня | 2024-05-02
3.14 | Реализован перевод всех страниц на английский язык | Крашенинина А.М. | 3 дня | 2024-05-05
3.15 | Реализован перевод всех страниц на китайский язык | Крашенинина А.М. | 3 дня | 2024-05-08
3.16 | Сайт загружен на хостинг | Кондратенко К.Н. | 1 день | 2024-05-11
Подготовка к предзащите (11.05.2024 - 13.05.2024)
4.1 | Проведено тестирование и отладка MVP | Трофимова А.М. | 1 день | 2024-05-11
4.1.1 | Навигация по сайту работает корректно | Трофимова А.М. | 1 день | 2024-05-11
4.1.2 | Все ссылки работают корректно | Трофимова А.М. | 1 день | 2024-05-11
4.1.3 | Корректно работают все переходы меню (включая фокус и нажатие) | Трофимова А.М. | 1 день | 2024-05-11
4.1.4 | Режим переключения языков работает корректно | Трофимова А.М. | 1 день | 2024-05-11
4.1.5 | Все графические элементы прогружаются | Трофимова А.М. | 1 день | 2024-05-11
4.1.6 | Шрифты отображаются корректно | Трофимова А.М. | 1 день | 2024-05-11
4.1.7 | На сайте не осталось "заглушек" | Трофимова А.М. | 1 день | 2024-05-11
4.2 | Оформление отчёта | Анкудинова А.А. | 14 дней | 2024-04-25
4.3 | Оформление презентации | Анкудинова А.А. | 17 дней | 2024-04-25
4.4 | Подготовка речи к предзащите | Вся команда | 3 дня | 2024-05-10
4.5 | Прохождение предзащиты | Вся команда | 1 день | 2024-05-13
Доработка итогового продукта (13.05.2024 - 31.05.2024)
5.1 | Правки после предзащиты | Вся команда | 17 дней | 2024-05-13
5.2 | Финальное тестирование и отладка (соответтвенно пунктам 4.1.1.-4.1.7) | Трофимова А.М. | 1 день | 2024-05-30
Подготовка к защите, защита (13.05.2024 - 05.06.2024)
6.1 | Проверка и оформление итогового отчета | Анкудинова А.А. | 17 дней | 2024-05-13
6.2 | Проверка и оформление итоговой презентации | Анкудинова А.А. | 17 дней | 2024-05-13
6.3 | Проверка работы продукта | Вся команда | 2 дня | 2024-05-30
6.4 | Защита проекта | Вся команда | 1 день | 2024-06-05