## План
Дедлайны |  |  | Участники:
1 неделя | разработана карточка проекта; создан календарный план; распределены обязанности |  | Валеев Родион
2 неделя | пройдена игра; собрана информация для справочника; |  | Сафаргалеев Никита
3 неделя | реализация бота и его отладка |  | Мельник Данил
Касаткин Николай
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Валеев Р.И. | 5 дней | 2022-05-04
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Валеев Р.И. | 5 дней | 2022-05-04
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Валеев Р.И. | 5 дней | 2022-05-04
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Валеев Р.И. | 5 дней | 2022-05-04
2022-05-01 | Анализ аналогов | Валеев Р.И. | 5 дней | 2022-05-04
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта | Валеев Р.И. | 5 дней | 2022-05-04
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Валеев Р.И. | 5 дней | 2022-05-04
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP | Валеев Р.И. | 5 дней | 2022-05-04
2022-09-01 | Формулировка цели | Валеев Р.И. | 5 дней | 2022-05-04
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Валеев Р.И. | 5 дней | 2022-05-04
2022-11-01 | Определение задач | Валеев Р.И. | 5 дней | 2022-05-04
2022-12-01 | Распределение обязанностей | Валеев Р.И. | 5 дней | 2022-05-04
Прохождение игры
2022-01-02 | Прохождение игры | Сафаргалеев Н.О | 1 неделя | 2022-05-09
2022-02-02 | Сбор информации для справочника | Сафаргалеев Н.О | 1 неделя | 2022-05-09
Проектирование
2022-01-03 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Мельник Д.С. | 1 неделя | 2022-05-09
2022-02-03 | Разработка сценариев использования системы | Мельник Д.С. | 1 неделя | 2022-05-09
2022-03-03 | Прототипы интерфейсов | Касаткин Н.С. | 1 неделя | 2022-05-09
2022-04-03 | Дизайн-макеты | Касаткин Н.С. | 1 неделя | 2022-05-09
2022-05-03 | Общее обсуждение | Касаткин Н.С. | 1 неделя | 2022-05-09
Разработка
2022-01-03 | Написание кода | Валеев Р.И. | 1 неделя | 2022-05-16
2022-02-03 | Тестирование бота | Валеев Р.И. | 1 неделя | 2022-05-16
2022-03-03 | Поиск недочетов | Валеев Р.И. | 1 неделя | 2022-05-16
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Валеев Р.И. | 1 неделя | 2022-05-23
2022-02-04 | Внедрение MVP | Валеев Р.И. | 1 неделя | 2022-05-23
2022-03-04 | Написание отчета | Мельник Д.С. | 1 неделя | 2022-05-23
2022-04-04 | Оформление презентации | Сафаргалеев Н.О | 1 неделя | 2022-05-23
Защита проекта