## Table 2
№ | Задача | Ответственный | Длительность | Дата начала | Неделя
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | Готовый дизайн-макет
Анализ | [15 empty] | 6 | Готовый код | bar: Неделя 1
1.1 | Выбор идеи проекта | Вся команда | 1 неделя | 2022-03-16 | [11 empty] | 10 | Готовое приложение | bar: Неделя 1
1.2 | Формирование команды проекта | Вся команда | 1 неделя | 2022-03-16 | bar: Неделя 1
1.3 | Определение ЦА | Рощин В.О. | 3 дня | 2022-03-17 | bar: Неделя 1
1.4 | Анализ аналогов | Рощин В.О. | 3 дня | 2022-03-17 | bar: Неделя 1
1.5 | Формулирование требований к MVP | Кордюкова Е.Е. | 2 дня | 2022-03-17 | bar: Неделя 1
1.6 | Определение платформы и стека для MVP | Кордюкова Е.Е. | 1 неделя | 2002-02-16 | bar: Неделя 1
Проектирование | bar: Неделя 1 to Неделя 3
2.1 | Архитектура нейронной сети | Вся команда | 2 недели | 2022-03-20 | bar: Неделя 1 to Неделя 2
2.2 | Изучение библиотек | Вся команда | 3 неделя | 2022-03-20 | bar: Неделя 1 to Неделя 3
2.3 | Дизайн-макеты | Зеланд А.Ю. | 1 неделя | 2022-03-23 | bar: Неделя 2
2.4 | Дополнение датасета | Вся команда | 4 дня | 2022-03-26 | bar: Неделя 2
Разработка | bar: Неделя 3 to Неделя 8
3.1 | Написание кода | Вся команда | 4 недели | 2022-03-30 | bar: Неделя 3 to Неделя 6
3.2 | Обучение модели | Вся команда | 4 недели | 2022-04-13 | bar: Неделя 5 to Неделя 8
3.3 | Написание кода для приложения | Рощин В.О. | 4 недели | 2022-04-13 | bar: Неделя 5 to Неделя 8
3.4 | Тестирование модели | Зеланд А.Ю. | 1 неделя | 2022-05-04 | bar: Неделя 8
3.5 | Тестирование приложения | Кордюкова Е.Е. | 1 неделя | 2022-05-04 | bar: Неделя 5 to Неделя 8
Внедрение | bar: Неделя 9 to Неделя 11
4.1 | Оформление MVP | Зеланд А.Ю. | 3 недели | 2022-05-11 | bar: Неделя 9 to Неделя 11
4.2 | Внедрение MVP | Рощин В.О. | 3 недели | 2022-05-11 | bar: Неделя 9 to Неделя 11
4.3 | Написание отчета | Кордюкова Е.Е. | 3 неделя | 2022-05-11 | bar: Неделя 9 to Неделя 11
4.4 | Оформление презентации | Кордюкова Е.Е. | 3 недели | 2022-05-11 | bar: Неделя 9 to Неделя 11
| Защита проекта | Вся команда | 1 день