## Пустой шаблон
Дедлайны | Примеры
8 Неделя | Запускается приложение
11 Неделя | В приложении есть список тренировок, можно посмотреть календарь и написать комментарии.
13 Неделя | В приложении реализован MVP, можно начинать тренировки, смотреть свой прогресс, получать мотивационные уведомления.
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед(14.2) | 2 нед(21.2) | 3 нед(28.2) | 4 нед(6.3) | 5 нед(13.3) | 6 нед(20.3) | 7 нед(27.3) | 8 нед(3.4) | 9 нед(10.4) | 10 нед(17.4) | 11 нед(24.4) | 12 нед(1.5) | 13 нед(8.5) | 14 нед(15.5) | 15 нед(22.5) | 16 нед(29.5) | 17 нед(5.6) | 18 нед(12.6)
Инициирование
2022-01-01 | Выбор идеи проекта | Бочкарева Д.С. | 2 недели | 2024-02-14
2022-02-01 | Формирование команды проекта | Бочкарева Д.С. | 2 недели | 2024-02-14
Анализ
2022-01-02 | Определение проблемы |  | 1 неделя | 2024-02-28
2024-02-02 | Проведение опроса | Бочкарева Д.С. | 1 неделя | 2024-02-28
2026-03-02 | Выявление целевой аудиториии, анализ опроса | Бочкарева Д.С. | 1 неделя | 2024-03-06
2028-04-02 | Конкретизация проблемы | Бочкарева Д.С. | 1 неделя | 2024-03-06
2030-05-02 | Подходы к решению проблемы | Бочкарева Д.С. | 2 недели | 2024-03-06
2032-06-02 | Анализ аналогов | Бочкарева Д.С. | 1 неделя | 2024-03-13
2034-07-02 | Определение платформы и стека для продукта | Утлик К.И. | 2 недели | 2024-03-13
2036-08-02 | Формулирование требований к MVP продукта | Бочкарева Д.С. | 1 неделя | 2024-03-20
2038-09-02 | Формулирование требований к продукту | Бочкарева Д.С. | 1 неделя | 2024-03-20
2040-10-02 | Оценить сроки реализации | Бочкарева Д.С. | 2 недели | 2024-03-20
Проектирование
2024-01-03 | Создание UseCase и Карточки проекта | Бочкарева Д.С. | 1 неделя | 2024-03-13
2024-02-03 | Создание карты экранов приложения | Бочкарева Д.С. | 1 неделя | 2024-03-13
2024-03-03 | Создание шаблонов, поиск референсов | Малыхина И.А. | 1 неделя | 2024-03-13
2024-04-03 | UI -кит (набор цветов, шрифтов, иконок) | Малыхина И.А. | 1 неделя | 2024-03-13
2024-05-03 | Изучение стека разработки | Котлов К.А. | 2 недели | 2024-03-20
2024-06-03 | Дизайн-макеты | Малыхина И.А. | 2 недели | 2024-03-20
2024-07-03 | Поиск материала для наполнения приложения | Малыхина И.А. | 2 недели | 2024-03-27
2024-08-03 | Поиск текста для мотивационных уведомлений | Бочкарева Д.С. | 1 неделя | 2024-04-03
Разработка
2024-01-04 | Создание шаблона дизайна приложения | Малыхина И.А. | 2 недели | 2024-03-20
2024-02-04 | Написание кода | Котлов К.А. | 5 недель | 2024-03-27
2024-03-04 | Создание вариативного дизайна | Малыхина И.А. | 2 недели | 2024-04-03
2024-04-04 | Реализация Дизайна в приложении | Котлов К.А. | 2 недели | 2024-04-24
2024-05-04 | Доработка функциональности приложения | Котлов К.А. | 3 недели | 2024-05-15
Тестирование
2024-01-05 | Юнит-тестирование | Утлик К.И. | 1 неделя | 2024-05-08
2024-02-05 | Интеграционное тестирование | Утлик К.И. | 1 неделя | 2024-05-08
2024-03-05 | Тестирование пользовательского интерфейса | Утлик К.И. | 1 неделя | 2024-05-08
Внедрение
2022-01-06 | Оформление MVP | Утлик К.И. | 1 неделя
2022-02-06 | Внедрение MVP | Утлик К.И. | 2 недели
2022-03-06 | Написание отчета | Бочкарева Д.С. | 1 неделя | 2024-05-08
2022-04-06 | Оформление презентации | Малыхина И.А. | 1 недля | 2024-05-08
…
| Защита проекта |  | 1 день