## Пустой шаблон
Версии проекта | Особенности | Функции | Чему учится игрок(главы из книги): | Мягкий дедлайн | Жёсткий дедлайн | Сделано
1) MVP - версия | Обучение игрока через книги и компьютер в институте, 2 компании, одна, в которой стажируется для опыта работы и новых знаний, вторая, в которую мечтает попасть на работу. Узнаёт информацию о компаниях от студента. Проходит на стажировку и на работу. | Передвижение персонажа, камера, 3 проработанные локации по которым можно перемещаться, получение информации(обучение информационной безопасности) через взаимодействие с компьютером и книгами. Чтение/изучение информации через книгу. Диалог со студентом для получения информации о компаниях, диалог- собеседование с представителями двух компаний. (обучение инф. безопасности) | 1.4) Основные термины и определения правовых понятий в области информационных отношений и защиты информациию. 1.5) Понятия предметной области «Защита информации». 1.7)Концепция комплексной защиты информации. 1.8) Задачи защиты информации. 2.3) Основные свойства защищаемой информации. 2.2) Уровни представления информации. 2.5) Структура и шкала ценности информации. Классификация информационных ресурсов. 3.1)Информационная безопасность и ее место в системе национальной безопасности Российской Федерации | 2022-04-27 | 2022-05-04 | Да
2) Финальная версия | Обучение игрока через книги, компьютер, 5 компаний, четыре, в которой игрок стажируется для опыта работы и новых знаний, пятая, в которую мечтает попасть на работу. Узнаёт информацию о компаниях от 4-5 студентов. Проходит на стажировки и на работу на различных условиях. Внесены изменения по отзывам от экспертов | Передвижение персонажа, камера, 3 проработанные локации по которым можно перемещаться, получение информации(обучение информационной безопасности) через взаимодействие с компьютером, книгами. Чтение/изучение информации через книгу(базу знаний). появление новых знаний после прохождения стажировки в компаниях. Диалог с 3-4 студентами для получения информации о компаниях, диалог - собеседование с представителями пяти компаний. (обучение инф. безопасности) | 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.3, 2.2, 2.5, 3.1, 1.3, 6.5, 4.5, 4.4, 8.4, 1.1, 9.1, 5.6, 7.3, 8.2, 8.4, 8.5, 1.9, 7.1, 7.2 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | Нет
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта | [16 empty] | Недели по номерам
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед | 14 нед | 15 нед | 16 нед | 17 нед
Анализ | [21 empty] | 1 | 2022-03-02 | 2022-03-09
2022-01-01 | Составление концепта | Клюкин А.А, Крылов Г.И, Тарасов Л.В | 2 недели | 2022-03-02 | [17 empty] | 2 | 2022-03-09 | 2022-03-16
2022-02-01 | Составление портрета ЦА | Клюкин А.А, Крылов Г.И, Тарасов Л.В | 2 недели | 2022-03-02 | [17 empty] | 3 | 2022-03-16 | 2022-03-23
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Клюкин А.А, Крылов Г.И, Тарасов Л.В | 2 недели | 2022-03-02 | [17 empty] | 4 | 2022-03-23 | 2022-03-30
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Клюкин А.А, Крылов Г.И, Тарасов Л.В | 2 недели | 2022-03-02 | [17 empty] | 5 | 2022-03-30 | 2022-04-06
2022-05-01 | Анализ аналогов | Клюкин А.А, Крылов Г.И, Тарасов Л.В | 2 недели | 2022-03-02 | [17 empty] | 6 | 2022-04-06 | 2022-04-13
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта | Тарасов Л.В | 2 недели | 2022-03-02 | [17 empty] | 7 | 2022-04-13 | 2022-04-20
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Клюкин А.А | 1 неделя | 2022-03-16 | [17 empty] | 8 | 2022-04-20 | 2022-04-27
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP | Тарасов Л.В | 1 неделя | 2022-03-02 | [17 empty] | 9 | 2022-04-27 | 2022-05-04
2022-09-01 | Формулировка цели | Клюкин А.А. | 1 неделя | 2022-03-16 | [17 empty] | 10 | 2022-05-04 | 2022-05-11
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Клюкин А.А. | 1 неделя | 2022-03-16 | [17 empty] | 11 | 2022-05-11 | 2022-05-18
2022-11-01 | Определение задач для реализования MVP | Клюкин А.А | 1 неделя | 2022-03-16 | [17 empty] | 12 | 2022-05-18 | 2022-05-25
Обучение | [21 empty] | 13 | 2022-05-25 | 2022-06-01
2022-01-02 | Обучение Unity, C#, совместной работе с github | Клюкин А.А, Крылов Г.И, Тарасов Л.В | 2 недели | 2022-03-16 | [17 empty] | 14 | 2022-06-01 | 2022-06-08
2022-02-02 | Создание логики игры (механики) | Клюкин А.А, Тарасов Л.В | 1 неделя | 2022-03-23 | [17 empty] | 15 | 2022-06-08 | 2022-06-15
2022-03-02 | Обучение для дизайна | Крылов Г.И | 2 недели | 2022-03-16 | [17 empty] | 16 | 2022-06-15 | 2022-06-22
Разработка MVP
2022-01-03 | Программирование механик для MVP | Тарасов Л.В, Клюкин А.А | 4 недели | 2022-03-30
2022-02-03 | Рисовка Дизайна | Крылов Г.И | 3 недели | 2022-03-30
3.3 | Наполнение MVP контеном | Клюкин А.А, Крылов Г.И, Тарасов Л.В | 1 неделя | 2022-04-20
3.4 | Склейка механик, дизайна, контента | Клюкин А.А, Крылов Г.И, Тарасов Л.В | 1 неделя | 2022-04-20
Реализация проекта
3.5 | Внесение измененений по отзывам от экспертов | Клюкин А.А, Крылов Г.И, Тарасов Л.В | 2 недели | 2022-04-27
3.6 | Доделать продукт до итоговой версии | Клюкин А.А, Крылов Г.И, Тарасов Л.В | 3 недели | 2022-05-11
3.7 | Подготовка презентации проекта | Клюкин А.А, Крылов Г.И | 1 неделя | 2022-06-01
3.8 | Защита проекта | Клюкин А.А, Крылов Г.И, Тарасов Л.В | 1 неделя | 2022-06-15