## Пустой шаблон
Дедлайны | Примеры
3 Неделя | Есть тема проекта и описание продукта
7 Неделя | Определены блоки для MVP (регистрация, меню, профиль, мои привычки, настройки, о приложении), готов макет и шаблоны дизайна
11 Неделя | Приложение доработано (реализован функционал, дополнен дизайн), пройдена предзащита
17 Неделя | Учтены замечания и рекомендации после предзащиты, выполнены необходимые правки и доработки, готова финальная версия приложения (реализована первоначальная идея, продукт соответствует прописанным требованиям) и презентация проекта
[5 empty] | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-24
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | 2024-03-04: Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед | 14 нед | 15 нед | 16 нед | 17 нед
Анализ
2024-01-01 | Определение проблемы | Вся команда | 2 недели | 2024-03-04 | bar: 2024-03-04 to 2024-03-11
2024-02-01 | Выявление целевой аудитории | Тухбатшина А. С. (Аналитик) | 2 недели | 2024-03-04 | bar: 2024-03-04 to 2024-03-11
2024-03-01 | Конкретизация проблемы | Вся команда | 2 недели | 2024-03-04 | bar: 2024-03-04 to 2024-03-11
2024-04-01 | Методы решения проблемы | Вся команда | 2 недели | 2024-03-04 | bar: 2024-03-04 to 2024-03-11
2024-05-01 | Анализ аналогов | Тухбатшина А. С. (Аналитик) | 2 недели | 2024-03-04 | bar: 2024-03-04 to 2024-03-11
2024-06-01 | Формулировка цели | Вся команда | 2 недели | 2024-03-04 | bar: 2024-03-04 to 2024-03-11
2024-07-01 | Определение потребностей целевой аудитории (проведение опроса) | Тухбатшина А. С. (Аналитик) | 2 недели | 2024-03-04 | bar: 2024-03-04 to 2024-03-11
2024-08-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Вся команда | 2 недели | 2024-03-04 | bar: 2024-03-04 to 2024-03-11
2024-09-01 | Определение платформы и стека для продукта | Ишбаева К. М. (Разработчик) | 2 недели | 2024-03-04 | bar: 2024-03-04 to 2024-03-11
2024-10-01 | Формулирование требований к продукту | Вся команда | 2 недели | 2024-03-04 | bar: 2024-03-04 to 2024-03-11
2024-11-01 | Распределение обязанностей | Гаврилова В. В. (Тимлид) | 2 недели | 2024-03-04 | bar: 2024-03-04 to 2024-03-11
2024-12-01 | Определение задач | Гаврилова В. В. (Тимлид) | 2 недели | 2024-03-04 | bar: 2024-03-04 to 2024-03-11
Проектирование
2022-01-02 | Создание модели продукта (схема разделов / экранов для реализации идеи продукта) | Алексеева В. А. (Дизайнер интерфейсов) | 2 недели | 2024-03-18 | bar: 2024-03-18 to 2024-03-25
2022-02-02 | Определение возможного функционала | Ишбаева К. М. (Разработчик) | 2 недели | 2024-03-18 | bar: 2024-03-18 to 2024-03-25
2022-03-02 | Разработка сценариев использования системы | Новосёлова А. Ю. (Контент менеджер) | 2 недели | 2024-03-25 | bar: 2024-03-25 to 2024-04-01
2024-04-02 | Формирование основного контента | Новосёлова А. Ю. (Контент менеджер) | 3 недели | 2024-03-25 | bar: 2024-03-25 to 2024-04-08
2024-05-02 | Определение стиля и цветовойгаммы приложения | Сычёва В. Д. (Специалист по графике) | 2 недели | 2024-03-18 | bar: 2024-03-18 to 2024-03-25
2024-06-02 | Прототипы интерфейсов | Алексеева В. А. (Дизайнер интерфейсов) | 2 недели | 2024-03-25 | bar: 2024-03-25 to 2024-04-01
2024-07-02 | Дизайн-макеты | Алексеева В. А. (Дизайнер интерфейсов) | 2 недели | 2024-04-01 | bar: 2024-04-01 to 2024-04-08
2024-08-02 | Отрисовка элементов | Сычёва В. Д. (Специалист по графике) | 3 недели | 2024-03-25 | bar: 2024-03-25 to 2024-04-08
Разработка
2022-01-03 | Написание кода | Ишбаева К. М. (Разработчик) | 4 недели | 2024-04-01 | bar: 2024-04-01 to 2024-04-22
2022-02-03 | Тестирование приложения | Ишбаева К. М. (Разработчик) | 1 неделя | 2024-04-29 | bar: 2024-04-29
2024-03-03 | Исправление ошибок | Ишбаева К. М. (Разработчик) | 1 неделя | 2024-05-06 | bar: 2024-05-06
2024-04-03 | Предзащита проекта | Вся команда | 1 неделя | 2024-05-06 | bar: 2024-05-06
Внедрение
2022-01-04 | Доработка прототипа | Ишбаева К. М. (Разработчик) | 2 недели | 2024-05-13 | bar: 2024-05-13 to 2024-05-20
2022-02-04 | Формирование итоговой версии приложения | Ишбаева К. М. (Разработчик) | 1 неделя | 2024-05-27 | bar: 2024-05-27
2022-03-04 | Оформление MVP | Ишбаева К. М. (Разработчик) | 1 неделя | 2024-06-03 | bar: 2024-06-03
2022-04-04 | Внедрение MVP | Вся команда | 1 неделя | 2024-06-10 | bar: 2024-06-10
2024-05-04 | Написание отчета | Гаврилова В. В. (Тимлид) | 1 неделя | 2024-06-10 | bar: 2024-06-10
2024-06-04 | Оформление презентации | Гаврилова В. В. (Тимлид) | 1 неделя | 2024-06-10 | bar: 2024-06-10
2024-07-04 | Подготовка к защите проекта | Вся команда | 1 неделя | 2024-06-17 | bar: 2024-06-17
2024-08-04 | Защита проекта | Вся команда | 1 неделя | 2024-06-24 | bar: 2024-06-24