## Пустой шаблон
Дедлайны
3 Неделя | Определены все задачи и риски
7 Неделя | Нарисован необходимый минимум спрайтов, определён баланс боевой системы, написан сценарий, основные механики воплощены в коде.
12 Неделя | Составлен MVP, составлена презентация к нему.
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Маркитян В.О. | 2 недели | 2022-02-20
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Рыбак П.В. | 2 недели | 2022-02-20
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Рыбак П.В. | 2 недели | 2022-02-20
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Медведева Ю.О. | 2 недели | 2022-02-20
2022-05-01 | Анализ аналогов | Япаров Р.Э. | 2 недели | 2022-02-20
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта | Бабин Г.К. | 2 недели | 2022-02-20
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Бабин Г.К. | 1 неделя | 2022-03-06
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP | Бабин Г.К. | 1 неделя | 2022-03-06
2022-09-01 | Формулировка цели | Маркитян В.О. | 1 неделя | 2022-03-06
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Бабин Г.К. | 1 неделя | 2022-03-06
2022-11-01 | Определение задач | Рыбак П.В. | 1 неделя | 2022-03-06
…
Проектирование
2022-01-02 | Драфты сценария | Рыбак П.В. | 1 неделя | 2022-03-13
2022-02-02 | Разработка сценариев использования системы | Бабин Г.К. | 1 неделя | 2022-03-13
2022-03-02 | Прототипы интерфейсов | Медведева Ю.О. | 1 неделя | 2022-03-13
2022-04-02 | Дизайн игровых сценариев | Япаров Р.Э. | 1 неделя | 2022-03-13
2022-05-02 | Концепт-арты локаций и персонажей | Маркитян В.О. | 1 неделя | 2022-03-13
…
Разработка
3.1 | Написание основы боевой системы | Бабин Г.К. | 3 недели | 2022-03-20
3.2 | Тестирование приложения | Медведева Ю.О. | 3 недели | 2022-03-20
3.3 | Написаные сценария(Пролог и Глава I) | Рыбак П.В. | 2 недели | 2022-03-20
3.4 | Дизайн побочных квестов | Япаров Р.Э. | 1 неделя | 2022-03-20
3.5 | Создание спрайтов основных персонажей | Маркитян В.О. | 3 недели | 2022-03-20
3.6 | Балансировка сражений | Япаров Р.Э. | 2 недели | 2022-03-27
3.7 | Написаные сценария(Глава II и Глава III) | Рыбак П.В. | 2 недели | 2022-04-03
3.8 | Создание диалоговой системы | Бабин Г.К. | 1 неделя | 2022-04-10
3.9 | Дизайн боевых пространств | Япаров Р.Э. | 2 недели | 2022-04-10
3.1 | Создание классов для боевой системы | Медведева Ю.О. | 2 недели | 2022-04-10
3.11 | Создание спрайтов боевых локаций | Маркитян В.О. | 3 недели | 2022-04-10
3.12 | Сценарий для дополнительных головоломок | Рыбак П.В. | 2 недели | 2022-04-17
3.13 | Создание главного меню | Бабин Г.К. | 1 неделя | 2022-04-17
3.14 | Дизайн головоломок | Япаров Р.Э. | 2 недели | 2022-04-24
3.15 | Создание интерфейсов | Медведева Ю.О. | 2 недели | 2022-04-24
3.16 | Создание ИИ для боевой системы | Бабин Г.К. | 2 неделя | 2022-04-24
3.17 | Побочные диалоги | Рыбак П.В. | 1 неделя | 2022-05-01
3.18 | Создание спрайтов расходников | Маркитян В.О. | 1 неделя | 2022-05-01
...
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Бабин Г.К. | 1 неделя | 2022-05-08
2022-02-04 | Внедрение MVP | Бабин Г.К. | 1 неделя | 2022-05-08
2022-03-04 | Написание отчета | Рыбак П.В. | 1 неделя | 2022-05-08
2022-04-04 | Оформление презентации | Япаров Р.Э. | 1 неделя | 2022-05-08
…
Защита проекта