## Пустой шаблон
Календарный план проекта
Название проекта: Игра: любой ценой.
Руководитель проекта: Шмелева Елизавета Сергеевна
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Сомикова Е.В. | 1 неделя | 2022-02-28 | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 2 нед
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Дубров С.А. | 1 неделя | 2022-02-28 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Дубров С.А. | 1 неделя | 2022-02-28 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Дубров С.А. | 1 неделя | 2022-02-28 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
2022-05-01 | Анализ аналогов | Сомикова Е.В. | 1 неделя | 2022-02-28 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта | Толочко Д.А. Яковленко В.А. | 1 неделя | 2022-02-28 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Шмелева Е.С. | 1 неделя | 2022-02-28 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP | Толочко Д.А. Яковленко В.А. | 1 неделя | 2022-02-28 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
2022-09-01 | Формулировка цели | Шмелева Е.С. | 1 неделя | 2022-02-28 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Шмелева Е.С. | 1 неделя | 2022-02-28 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
2022-11-01 | Определение задач | Шмелева Е.С. | 1 неделя | 2022-02-28 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
…
Проектирование
2022-01-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Шмелева Е.С. Дубров С.А. Сомикова Е.В. | 5 недель | 2022-03-07 | bar: Временные рамки проекта 2 нед to Временные рамки проекта 6 нед
2022-02-02 | Разработка сценариев использования системы | Сомикова Е.В. | 5 недель | 2022-03-07 | bar: Временные рамки проекта 2 нед to Временные рамки проекта 6 нед
2022-03-02 | Прототипы интерфейсов | Толочко Д.А. | 5 недель | 2022-03-07 | bar: Временные рамки проекта 2 нед to Временные рамки проекта 6 нед
2022-04-02 | Дизайн-макеты | Толочко Д.А. | 5 недель | 2022-03-07 | bar: Временные рамки проекта 2 нед to Временные рамки проекта 6 нед
2022-05-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Толочко Д.А. | 5 недель | 2022-03-07 | bar: Временные рамки проекта 2 нед to Временные рамки проекта 6 нед
…
Разработка
2022-01-03 | Написание кода | Яковленко В.А. | 5 недель | 2022-03-14 | bar: Временные рамки проекта 3 нед to Временные рамки проекта 7 нед
2022-02-03 | Тестирование приложения | Яковленко В.А. | 5 недель | 2022-03-14 | bar: Временные рамки проекта 3 нед to Временные рамки проекта 7 нед
...
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Яковленко В.А. | 2 недели | 2022-04-18 | bar: Временные рамки проекта 8 нед to Временные рамки проекта 9 нед
2022-02-04 | Внедрение MVP | Яковленко В.А. | 1 неделя | 2022-05-02 | bar: Временные рамки проекта 10 нед
2022-03-04 | Написание отчета | Шмелева Е.С. | 2 недели | 2022-05-09 | bar: Временные рамки проекта 11 нед to Временные рамки проекта 12 нед
2022-04-04 | Оформление презентации | Шмелева Е.С. | 2 недели | 2022-05-09 | bar: Временные рамки проекта 11 нед to Временные рамки проекта 12 нед
…
| Защита проекта | Вся команда