## Пустой шаблон
Дедлайны | Задачи
5 Неделя | Завершение этапа аналитики, начало проектирования
7 Неделя | Завершение проектирования: готова рабочая версия MVP
10 Неделя | Завершение разработки: приложение работает исправно
11 Неделя | Окончание работы над проектом
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед
Анализ
1.1 | Определение проблемы | Коновальчик Егор | 1 неделя | 2022-03-09 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
1.2 | Выявление целевой аудитории | Коновальчик Егор | 1 неделя | 2022-03-09 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
1.3 | Конкретизация проблемы | Коновальчик Егор | 1 неделя | 2022-03-09 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
1.4 | Подходы к решению проблемы | Коновальчик Егор | 1 неделя | 2022-03-09 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
1.5 | Анализ аналогов | Коновальчик Егор | 1 неделя | 2022-03-09 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
1.6 | Формулирование требований к MVP продукта | Коновальчик Егор | 1 неделя | 2022-03-09 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
1.7 | Формулирование требований к продукту | Коновальчик Егор | 1 неделя | 2022-03-09 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
1.8 | Формулировка цели | Коновальчик Егор | 1 неделя | 2022-03-09 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
1.9 | Оформление карточки проекта | Коновальчик Егор | 2 недели | 2022-03-09 | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 2 нед
1.10 | Анализ плтформ для работы с дизайном | Шешукова Арина | 1 неделя | 2022-03-24 | bar: Временные рамки проекта 3 нед
1.11 | Определение платформы для работы с дизайном | Шешукова Арина | 1 неделя | 2022-03-24 | bar: Временные рамки проекта 3 нед
1.12 | Разработка календарного плана | Коновальчик Егор | 1 неделя | 2022-03-30 | bar: Временные рамки проекта 4 нед
1.13 | Поиск информации по стекам технологий и платформам | Лайша Александр | 1 неделя | 2022-03-30 | bar: Временные рамки проекта 4 нед
1.14 | Определение платформы и стека для продукта | Шамонин Филипп | 1 неделя | 2022-03-30 | bar: Временные рамки проекта 4 нед
1.15 | Определение платформы и стека для MVP | Кутявин Данил | 1 неделя | 2022-03-30 | bar: Временные рамки проекта 4 нед
1.16 | Определение задач | Коновальчик Егор | 1 неделя | 2022-04-06 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
Проектирование
2.1 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Шамонин Филипп | 1 неделя | 2022-04-13 | bar: Временные рамки проекта 6 нед
2.2 | Разработка сценариев использования системы | Коновальчик Егор | 1 неделя | 2022-04-13 | bar: Временные рамки проекта 6 нед
2.3 | Прототипы интерфейсов | Кутявин Данил | 2 недели | 2022-04-13 | bar: Временные рамки проекта 6 нед to Временные рамки проекта 7 нед
2.4 | Поиск материала для создания дизайн-макетов | Лайша Александр | 1 неделя | 2022-04-20 | bar: Временные рамки проекта 7 нед
2.5 | Дизайн-макеты | Шешукова Арина | 1 неделя | 2022-04-20 | bar: Временные рамки проекта 7 нед
Разработка
3.1 | Написание кода | Шамонин Филипп / Кутявин Данил / Коновальчик Егор | 3 недели | 2022-04-20 | bar: Временные рамки проекта 7 нед to Временные рамки проекта 9 нед
3.2 | Тестирование приложения | Кутявин Данил | 1 неделя | 2022-05-04 | bar: Временные рамки проекта 9 нед
3.3 | Исправление ошибок | Шамонин Филипп | 2 недели | 2022-05-04 | bar: Временные рамки проекта 9 нед to Временные рамки проекта 10 нед
3.4 | Доработка приложения | Коновальчик Егор | 1 неделя | 2022-05-11 | bar: Временные рамки проекта 10 нед
Внедрение
4.1 | Оформление MVP | Шамонин Филипп | 2 недели | 2022-05-11 | bar: Временные рамки проекта 10 нед to Временные рамки проекта 11 нед
4.2 | Внедрение MVP | Кутявин Данил | 2 недели | 2022-05-11 | bar: Временные рамки проекта 10 нед to Временные рамки проекта 11 нед
4.3 | Написание отчета | Лайша Александр | 1 неделя | 2022-05-18 | bar: Временные рамки проекта 11 нед
4.4 | Оформление презентации | Шешукова Арина | 1 неделя | 2022-05-18 | bar: Временные рамки проекта 11 нед
4.5 | Защита проекта | Коновальчик Егор | 1 день | 31.06.2022 | bar: Временные рамки проекта 12 нед