## Пустой шаблон
[5 empty] | 5 марта | 12 марта | 19 марта | 2 апреля | 9 апреля | 16 апреля | 23 апреля | 30 апреля
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Федоров Семен | 2 недели | 5 марта
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Кузин Юрий | 2 недели | 5 марта
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Кузин Юрий | 2 недели | 5 марта
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Кузин Юрий | 2 недели | 5 марта
2022-05-01 | Анализ аналогов | Кузин Юрий | 2 недели | 5 марта
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Федоров Семен | 2 недели | 5 марта
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP | Федоров Семен | 2 недели | 5 марта
2022-09-01 | Формулировка цели | Кузин Юрий | 2 недели | 5 марта
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Кузин Юрий | 2 недели | 5 марта
2022-11-01 | Определение задач | Федоров Семен | 2 недели | 5 марта
Проектирование
2022-01-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Гордеев Денис | 5 недель | 19 марта
2022-02-02 | Разработка сценариев использования системы | Коломейцев Михаил | 4 недели | 19 марта
2022-03-02 | Прототипы интерфейсов | Илья Судаков | 4 недели | 19 марта
2022-04-02 | Дизайн-макеты | Илья Судаков | 4 недели | 19 марта
Разработка
2022-01-03 | Написание кода | Федоров Семен | 8 недель | 12 марта
2022-02-03 | Тестирование приложения | Коломейцев Михаил | 6 недель | 19 марта
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Федоров Семен | 3 недели | 16 апреля
2022-03-04 | Написание отчета | Федоров Семен | 3 недели | 16 апреля
2022-04-04 | Оформление презентации | Федоров Семен | 2 недели | 23 апреля
| Защита проекта | Федоров Семен |  | 07.06 - 15.06