## Лист1
Дедлайны
3 Неделя | Исследованы основные сооружения для запуска ракеты
4 Неделя | Придумман интерфейс, составлен скелет
6 Неделя | Приложение запускается, реализован макет
7 неделя | В приложении реализованы интерактиновность, ссылки
8 Неделя | Написан отчет и сделана презентация, приложение работает без ошибок
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед
Прохождение игры
2022-01-01 | Исследование | Вся команда | 18 дней | 2022-04-01
2022-02-01 | Постройка сооружений | Вся команда | 3 недели | 2022-04-01
2022-03-01 | Запуск ракеты | Вся команда | 2 дня | 2022-04-22
Проектирование
2022-01-02 | Составление гайда и описание механик игры | Манаева А.С. | 3 недели | 2022-04-14
2022-02-02 | Разработка прототипа | Синева Е.В. | 1 неделя | 2022-04-16
2.2.1 | Разработка основных действий приложения | Синева Е.В. | 2 дня | 2022-04-16
2.2.2 | Логическая реализация | Синева Е.В. | 3 дня | 2022-04-18
2.2.3 | Составление перечня объектов для описания | Синева Е.В. | 2 дня | 2022-04-20
2.3 | Прототип интерфейсов | Синева Е.В. | 3 дня | 2022-04-20
2.4 | Дизайн-макеты | Манаева А.С. | 6 дней | 2022-04-23
2.4.1 | Макеты страниц с описанием объектов | Манаева А.С. | 2 дня | 2022-04-23
2.4.2 | Макет основного текста (описание прохождения) | Манаева А.С. | 1 день | 2022-04-25
2.4.3 | Создание макета меню | Манаева А.С. | 2 дня | 2022-04-26
2.4.4 | Выбор цветовой гаммы и шрифтов | Манаева А.С. | 2 дня | 2022-04-28
Разработка
2022-01-03 | Написание кода | Кулешов Н.С. | 3 недели | 2022-04-23
3.1.1 | Создание скелета гайда (форма, кнопки, меню) | Кулешов Н.С. | 10 дней | 2022-04-23
3.1.2 | Реализация ссылок | Кулешов Н.С. | 1 неделя | 2022-05-02
3.1.3 | Заполнение контентом | Кулешов Н.С. | 4 дня | 2022-05-09
2022-02-03 | Тестирование приложения | Синева Е.В. | 3 дня | 2022-05-12
2022-03-03 | Нахождение багов | Синева Е.В. | 2 дня | 2022-05-15
2022-04-03 | Устранение багов | Кулешов Н.С. | 5 дней | 2022-05-17
Внедрение
2022-01-04 | Оформление и внедрение MVP | Кулешов Н.С. | 1 неделя | 2022-05-20
2022-03-04 | Написание отчета | Синева Е.В. | 3 дня | 2022-05-24
2022-04-04 | Оформление презентации | Манаева А.С. | 2 дня | 2022-05-27
| Защита проекта |  |  | 2022-05-30