## Sheet1
Календарный план проекта | [19 empty] | Дедлайны | Результат
Название проекта: |  | Мобильное приложение, которое позволяет примерить на себе различные маски и сохранить их. | [17 empty] | 5 неделя | Готова карточка проекта и анализ конкурентов.
Руководитель проекта: |  | Беляев А.М. | [17 empty] | 11 неделя | Приложение запускается на телефоне и можно "примерить" на себе тестовую маску
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта | [14 empty] | 15 неделя | В приложении есть интерфейс, можно примерить несколько масок и сохранить фото в маске.
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед | 14 нед | 15 нед
Подготовка | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 2 нед
1.1 | Формирование команды | Беляев А.М. | 1 неделя | 2022-02-26 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
1.2 | Определение направления | Вся команда | 1 неделя | 2022-03-05 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
1.3 | Выбор идеи проекта | Вся команда | 1 неделя | 2022-03-05 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
Анализ | bar: Временные рамки проекта 3 нед to Временные рамки проекта 5 нед
2.1 | Определение проблемы | Беляев А.М. | 1 неделя | 2022-03-12 | bar: Временные рамки проекта 3 нед
2.2 | Выявление целевой аудитории | Куэйяр Егоров А. | 1 неделя | 2022-03-12 | bar: Временные рамки проекта 3 нед
2.3 | Конкретизация проблемы | Беляев А.М. | 1 неделя | 2022-03-19 | bar: Временные рамки проекта 4 нед
2.4 | Подходы к решению проблемы | Соколов А.И. | 1 неделя | 2022-03-12 | bar: Временные рамки проекта 3 нед
2.5 | Анализ аналогов | Куэйяр Егоров А. | 2 недели | 2022-03-19 | bar: Временные рамки проекта 4 нед to Временные рамки проекта 5 нед
2.6 | Определение платформы и стека для продукта | Соколов А.И. | 2 недели | 2022-03-19 | bar: Временные рамки проекта 4 нед to Временные рамки проекта 5 нед
2.7 | Формулирование требований к MVP продукта | Беляев А.М. | 1 неделя | 2022-03-19 | bar: Временные рамки проекта 4 нед
2.8 | Определение платформы и стека для MVP | Соколов А.И. | 2 недели | 2022-03-19 | bar: Временные рамки проекта 4 нед to Временные рамки проекта 5 нед
2.9 | Формулировка цели | Мелёхин А.В. | 1 неделя | 2022-03-12 | bar: Временные рамки проекта 3 нед
2.10 | Формулирование требований к продукту | Мелёхин А.В. | 2 недели | 2022-03-19 | bar: Временные рамки проекта 4 нед to Временные рамки проекта 5 нед
2.11 | Определение задач | Беляев А.М. | 1 неделя | 2022-03-26 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
Проектирование | bar: Временные рамки проекта 6 нед to Временные рамки проекта 8 нед
3.1 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Соколов А.И. | 2 недели | 2022-04-02 | bar: Временные рамки проекта 6 нед to Временные рамки проекта 7 нед
3.2 | Разработка сценариев использования системы | Соколов А.И. | 1 неделя | 2022-04-16 | bar: Временные рамки проекта 8 нед
3.3 | Прототипы интерфейсов | Мелёхин А.В. | 1 неделя | 2022-04-02 | bar: Временные рамки проекта 6 нед
3.4 | Дизайн-макеты | Мелёхин А.В. | 2 недели | 2022-04-09 | bar: Временные рамки проекта 7 нед to Временные рамки проекта 8 нед
Разработка | bar: Временные рамки проекта 9 нед to Временные рамки проекта 12 нед
4.1 | Написание кода | Соколов А.И. | 4 недели | 2022-04-23 | bar: Временные рамки проекта 9 нед to Временные рамки проекта 12 нед
4.2 | Тестирование приложения | Вся команда | 2 недели | 2022-05-07 | bar: Временные рамки проекта 11 нед to Временные рамки проекта 12 нед
Внедрение | bar: Временные рамки проекта 13 нед to Временные рамки проекта 15 нед
5.1 | Оформление MVP | Мелёхин А.В. | 2 недели | 2022-05-21 | bar: Временные рамки проекта 13 нед to Временные рамки проекта 14 нед
5.2 | Внедрение MVP | Вся команда | 1 неделя | 2022-06-04 | bar: Временные рамки проекта 15 нед
5.3 | Написание отчета | Беляев А.М. | 2 недели | 2022-05-28 | bar: Временные рамки проекта 14 нед to Временные рамки проекта 15 нед
5.4 | Оформление презентации | Мелёхин А.В. | 1 неделя | 2022-06-04 | bar: Временные рамки проекта 15 нед
| Защита проекта | Вся команда |  | 07.06 - 15.06 | bar: Временные рамки проекта 15 нед