## Лист1
№ | Задача | Ответственный | Дедлайн | Неделя
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Идея проекта
1.1 | Выбор идеи проекта | Вся команда | 2022-02-20 | bar: Неделя 1
1.2 | Формирование команды | Вся команда | 2022-02-27 | bar: Неделя 2
1.3 | Регистрация команды | Тимлид | 2022-03-02 | bar: Неделя 3
Заполнение карточки проекта
2.1 | Создание логотипа | Дизайнер | 2022-03-13 | bar: Неделя 4
2.2 | Описание технического стека | Программист | 2022-03-20 | bar: Неделя 5
2.3 | Заполнение карточки проекта | Тимлид | 2022-03-23 | bar: Неделя 6
2.4 | Создание календарного плана | Тимлид | 2022-04-08 | bar: Неделя 7 to Неделя 8
Начало работы
3.1 | Написать и обучить нейросеть или использовать обученную | Программист | 2022-04-10 | bar: Неделя 6 to Неделя 8
3.2 | Создание иконки и макета приложения | Дизайнер | 2022-04-17 | bar: Неделя 8 to Неделя 9
3.3 | Создать "пустое" приложение | Дизайнер | 2022-04-20 | bar: Неделя 8 to Неделя 9
3.4 | MVP V1 | Программист | 2022-04-17 | Неделя 7: MVP V1
3.5 | Тестирование | Программист | 2022-04-24 | bar: Неделя 9 to Неделя 10
3.6 | Проверка и представление проделанной работы | Тимлид | 2022-04-24 | bar: Неделя 7 to Неделя 10
Доработка прилодения
4.1 | Соединить нейросеть с приложением | Дизайнер | 2022-05-08 | bar: Неделя 12
4.2 | Рефакторинг кода | Программист | 2022-05-08 | bar: Неделя 11 to Неделя 12
4.3 | Правки в макете приложения | Дизайнер | 2022-05-01 | bar: Неделя 11
4.4 | Тестирование | Программист | 2022-05-08 | bar: Неделя 12
4.5 | Устранение возможных проблем | Программист | 2022-05-15 | Неделя 12: MVP V2
Защита проекта
5.1 | Написание сценария защиты | Тимлид | 2022-05-16 | bar: Неделя 12 to Неделя 13
5.2 | Составление презентации | Тимлид | 2022-05-20 | bar: Неделя 14
5.3 | Дизайн презентации | Дизайнер | 2022-05-20 | bar: Неделя 14
5.4 | Пару слов о дизайне | Дизайнер | 2022-05-20 | bar: Неделя 14
5.5 | Информация о тех. Стеке и процессе разработки | Программист | 2022-05-20 | bar: Неделя 14
5.6 | Защита | Вся команда | 2022-05-29 | Неделя 12: Final MVP
SAI
| Мамаев Алексей Игоревич | Тимлид
| Балаба Софья Николаевна | Программист
| Плешивцев Денис Владимирович | Дизайнер