## Лист1
даты | Аналитик, Мария Кузнецова | Дизайнер, Мария Бердышева | Программист, Никита Басманов | Аналитик, Денис Колташев | Тимлид, Лещишин Роман
| задачи | задачи | задачи | задачи | задачи
25.03 – 31.03 | подбор тем для игры по химии | выбор программы для дизайна и обучение в ней | обучение в unity(интерфейс unity и установка) | обучение в unity | составление задач, создание календарного плана
1.04 – 7.04 | конспект по темам из первого блока, придумать мини-игры и викторины, введение (реализация в игре) | создание дизайна главного меню | обучение в unity (передвижение персонажа) | обучение в unity | составление задач
8.04 – 14.04 | доработать тесты и викторины по первой теме, конспект по второй теме | дизайн карты уровней | обучение в unity(анимация персонажа и создание кнопок) | обучение в unity | составление задач
15.04 – 21.04 | тесты и викторины по второй теме, продумать сюжет игры (сделать финальный вариант истории попадания героя в хим. лабораторию) | дизайн карты уровней(значки и цвета для уровней) | создание главного меню в unity | конспект по темам из третьего блока и тесты к нему | составление задач
22.04 – 28.04 | конкретизировать информацию по 1 и 2 блоку тем, которую будет получать игрок после прохождения уровней и выделить главную информацию из первого конспекта | дизайн мини-игр и викторин по первой теме | создание карты уровней в unity | доработать 3 конспект и придумать мини-игру к нему, сделать конспект по 4 блоку тем | составление задач, добавление конспектов в игру в unity
29.04 – 5.05 | создание презентации и текста выступления для предзащиты, конкретизировать информацию по 3 блоку тем, которую будет получать игрок после прохождения уровней | дизайн мини-игр и викторин по второй теме | создание уровней для первого блока тем | выделить главную информацию из третьего конспекта, составить тесты для 4 конспекта | составление задач, добавление конспектов в игру в unity
6.05 – 12.05 | выделение главной информации из второго конспекта и помощь дизайнеру с реализацией сюжета в игре | дизайн мини-игр и викторин по третьей теме, дизайн сюжета | создание уровней для второго блока тем | сделать конспект по 5 блоку тем и тесты к нему | составление задач, добавление конспектов в игру в unity
13.05 – 19.05 | оформление MVP, помощь дизайнеру с реализацией сюжета в игре | дизайн сюжета | добавление сюжета в игру | сделать конспект по 6 блоку тем и тесты к нему | составление задач, создание уровней для третьего блока тем
20.05 – 26.05 | создание презентации и текста выступления для защиты проекта | доработка дизайна игры | добавление сюжета в игру | доработка конспектов | составление задач, создание уровней для третьего блока тем
27.05 – 2.06 | доработка презентации и текста | помощь аналитику в создании презентации | тестирование игры, доработка уровней и сюжета | тестирование игры, подготовка к защите проекта | тестирование игры, подготовка к защите проекта
07.06 - 15.06 | Защита проекта (будем представлять в один из дней)