Календарный план проекта

**Название проекта**: Игра по кибербезопасности Radiogram

**Руководитель проекта**: Палехов Илья

|  |  |
| --- | --- |
| ***Дедлайны*** | ***Достижения*** |
| 4 неделя | Собрана аналитика, составлена карта эмпатии |
| 7 неделя | Показан дизайн на Figma, создан первый прототип приложения Radiogram |
| 10 неделя | Готов дизайн и прототип приложения для брутфорса, доработано окно Radiogram, сюжет вписан в игру |
| 12 неделя | Готова предфинальная версия приложения, присутствуют мелкие недочёты и баги |
| 14 неделя | Приложение отлажено и готово к релизу, выполняется подготовка к защите проекта |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название** | **Ответственный** | **Длительность** | **Дата начала** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ***Подготовка к проекту*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование команды | Палехов И. | 1 неделя | 21.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выбор трека проекта | Палехов И. | 1 неделя | 21.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Определение основной концепции игры | Палехов И.Курносова К. | 1 неделя | 28.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Аналитика проекта*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Определение проблемы | Курносова К. | 1 неделя | 28.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Анализ рынка | Курносова К. | 1 неделя | 28.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.3* | Анализ конкурентов | Курносова К. | 2 недели | 28.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.4* | Выявление целевой аудитории | Курносова К. | 2 недели | 07.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Выбор типа приложения и среды разработки | Масалов К. | 1 неделя | 07.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.6* | Установочная встреча с куратором | Палехов И. | 1 неделя | 14.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Проектирование*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подбор фото-контента | Проскурин И. | 1 неделя | 21.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Дизайн-макеты на Figma | Проскурин И. | 2 недели | 21.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Поиск и анализ личности | Палехов И.Курносова К. | 2 недели | 21.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Проработка сценария | Палехов И.Курносова К. | 2 недели | 28.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Прототипы интерфейсов на Unity | Масалов К. | 3 недели | 28.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Разработка*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Написание Кода | Масалов К.Окладников Д. | 4 недели | 04.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Тестирование приложения | Курносова К. | 2 недели | 02.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Внедрение*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Оформление MVP | Палехов И.Курносова К. | 1 неделя | 09.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Написание отчёта | Курносова К. | 2 недели | 09.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Оформление презентации | Палехов И. | 1 неделя | 16.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Защита проекта куратору | Палехов И. | 1 день | До 31.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |