## Пустой шаблон
Дедлайны | Примеры
12 Неделя | Сайт запускается, есть возможность регистрации, добавления аудиофайлов и обложек
17 Неделя | Добавляется возможность поиска по жанрам и названиям, возможность добавить информацию о файлах и возможность прослушать аудиофайлы.
19 Неделя | Сайт протестирован, запущен на хостинг, и может быть использован по назначению. Презентация готова к защите.
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед | 14 нед | 15 нед | 16 нед | 17 нед | 18 нед | 19 нед
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Завьялов И.А. | 3 недели | 2023-02-13
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Завьялов И.А. | 3 недели | 2023-02-13
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Завьялов И.А. | 2 недели | 2023-02-27
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Завьялов И.А. | 2 недели | 2023-02-27
2022-05-01 | Анализ аналогов | Завьялов И.А. | 2 недели | 2023-03-06
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта | Бельтиков Д.В. | 2 недели | 2023-03-20
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Завьялов И.А. | 2 недели | 2023-03-06
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP | Бельтиков Д.В. | 2 недели | 2023-03-20
2022-09-01 | Формулировка цели | Завьялов И.А. | 3 недели | 2023-03-06
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Завьялов И.А. | 3 недели | 2023-03-06
2022-11-01 | Определение задач | Завьялов И.А. | 3 недели | 2023-03-06
Проектирование
2022-01-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Бельтиков Д.В. | 1 неделя | 2023-04-10
2022-02-02 | Разработка сценариев использования системы | Завьялов И.А. | 3 недели | 2023-04-03
2022-03-02 | Прототипы интерфейсов | Ермаков Е.В. | 3 недели | 2023-04-24
2022-04-02 | Дизайн-макеты | Ермаков Е.В. | 3 недели | 2023-04-24
Разработка
2022-01-03 | Написание кода | Бельтиков Д.В. | 6 недель | 2023-05-08
2022-02-03 | Тестирование приложения | Бельтиков Д.В. | 5 недель | 2023-05-15
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Кимаковский Д.Е. | 2 недели | 2023-05-29
2022-02-04 | Внедрение MVP | Кимаковский Д.Е. | 2 недели | 2023-05-29
2022-03-04 | Написание отчета | Кимаковский Д.Е. | 2 недели | 2023-05-29
2022-04-04 | Оформление презентации | Кимаковский Д.Е. | 2 недели | 2023-05-29
| Защита проекта | Кимаковский Д.Е.