## Лист1
Календарный план проекта
Название проекта: Образовательная игра по химии
Руководитель проекта: Филиппова Маргарита Евгеньевна
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Хисматуллин В. И. | 1 неделя | 2022-04-01 | bar: Временные рамки проекта 1
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Хисматуллин В. И. | 3 недели | 2022-04-01 | bar: Временные рамки проекта 1 to Временные рамки проекта 3
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Хисматуллин В. И. | 3 недели | 2022-04-01 | bar: Временные рамки проекта 1 to Временные рамки проекта 3
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Хисматуллин В. И. | 3 недели | 2022-04-01 | bar: Временные рамки проекта 1 to Временные рамки проекта 3
2022-05-01 | Анализ аналогов | Хисматуллин В. И. | 3 недели | 2022-04-01 | bar: Временные рамки проекта 1 to Временные рамки проекта 3
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта | Хисматуллин В. И. | 3 недели | 2022-04-08 | bar: Временные рамки проекта 2 to Временные рамки проекта 4
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Хисматуллин В. И. | 3 недели | 2022-04-08 | bar: Временные рамки проекта 2 to Временные рамки проекта 4
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP | Хисматуллин В. И. | 3 недели | 2022-04-08 | bar: Временные рамки проекта 2 to Временные рамки проекта 4
2022-09-01 | Формулировка цели | Хисматуллин В. И. | 3 недели | 2022-04-08 | bar: Временные рамки проекта 2 to Временные рамки проекта 4
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Хисматуллин В. И. | 3 недели | 2022-04-08 | bar: Временные рамки проекта 2 to Временные рамки проекта 4
2022-11-01 | Определение задач | Хисматуллин В. И. | 3 недели | 2022-04-08 | bar: Временные рамки проекта 2 to Временные рамки проекта 4
Проектирование
2022-01-02 | Архитектура системы | Хисматуллин В. И. | 2 недели | 2022-04-22 | bar: Временные рамки проекта 3 to Временные рамки проекта 4
2022-02-02 | Разработка сценариев использования системы | Хисматуллин В. И. | 2 недели | 2022-04-22 | bar: Временные рамки проекта 3 to Временные рамки проекта 4
2022-03-02 | Прототипы интерфейсов | Хисматуллин В. И. | 2 недели | 2022-04-22 | bar: Временные рамки проекта 3 to Временные рамки проекта 4
2022-04-02 | Дизайн-макеты | Хисматуллин В. И. | 2 недели | 2022-04-22 | bar: Временные рамки проекта 3 to Временные рамки проекта 4
2022-05-02 | Архитектура системы | Хисматуллин В. И. | 2 недели | 2022-04-29 | bar: Временные рамки проекта 4 to Временные рамки проекта 5
Разработка
2022-01-03 | Написание кода | Хисматуллин В. И. | 4 недели | 2022-04-29 | bar: Временные рамки проекта 4 to Временные рамки проекта 7
2022-02-03 | Тестирование приложения | Хисматуллин В. И. | 4 недели | 2022-05-06 | bar: Временные рамки проекта 4 to Временные рамки проекта 7
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Хисматуллин В. И. | 3 недели | 2022-05-20 | bar: Временные рамки проекта 6 to Временные рамки проекта 8
2022-02-04 | Внедрение MVP | Хисматуллин В. И. | 3 недели | 2022-05-20 | bar: Временные рамки проекта 6 to Временные рамки проекта 8
2022-03-04 | Написание отчета | Хисматуллин В. И. | 3 недели | 2022-05-20 | bar: Временные рамки проекта 6 to Временные рамки проекта 8
2022-04-04 | Оформление презентации | Хисматуллин В. И. | 3 недели | 2022-05-27 | bar: Временные рамки проекта 7 to Временные рамки проекта 9
Защита проекта | bar: Временные рамки проекта 9