## Лист1
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед | 14 нед
Анализ
1.1 | Определение проблемы | Все | 2 недели | 2022-03-14
1.2 | Подходы к решению проблемы | Воловей И.Д., Блинков М.В. | 2 недели | 2022-03-28
1.3 | Выявление целевой аудитории | Блинков М.В. | 1 неделя | 2022-04-11
1.4 | Анализ аналогов | Агиев С.А. | 1 неделя | 2022-04-11
1.5 | Формулировка цели | Блинков М.В. | 1 неделя | 2022-04-11
1.6 | Формулирование требований к продукту | Воловей И.Д. | 1 неделя | 2022-04-11
1.7 | Выбор платформы для разработки | Воловей И.Д. | 1 неделя | 2022-04-11
Проектирование
2.1 | Описание интерфейса игры | Воловей И.Д. | 1 неделя | 2022-04-18
2.2 | Прототипы дизайна | Мусина Д.И. | 2 недели | 2022-04-18
2.3 | Конечный дизайн | Мусина Д.И., Воловей И.Д. | 1 неделя | 2022-05-02
Разработка
3.1 | Сбор информации по химии | Воловей И.Д. | 1 неделя | 2022-05-02
3.2 | Разработка игры | Воловей И.Д. | 2 недели | 2022-05-09
3.3 | Тестирование игры | Все | 1 неделя | 2022-05-23
Подготовка к защите проекта
4.1 | Внедрение продукта | Воловей И.Д. | 1 неделя | 2022-05-30
4.2 | Написание отчета | Артюх В.В. | 1 неделя | 2022-05-30
4.3 | Написание текста для презентации | Блинков М.В. | 1 неделя | 2022-05-30
4.4 | Оформление презентации | Блинков М.В. | 1 неделя | 2022-06-06
4.5 | Защита проекта | Все | 1 неделя | 2022-06-21