КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Анализ |
| 1.1 | Определение проблемы | Плотницкий Л.М | 1 неделя | 23.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выявление целевой аудитории | Плотницкий Л.М | 1 неделя | 23.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Конкретизация проблемы | Вторушин Г.А | 2 недели | 30.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Подходы к решению проблемы | Вторушин Г.А | 2 недели | 30.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Анализ аналогов | Плотницкий Л.М | 2 недели | 30.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Определение платформы и стека для продукта | Вторушин Г.А | 2 недели | 07.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Формулирование требований к MVP продукта | Вторушин Г.А | 2 недели | 07.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Определение платформы и стека для MVP | Вторушин Г.А | 3 недели | 07.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Формулировка цели | Плотницкий Л.М | 1 неделя | 07.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,10 | Формулирование требований к продукту | Плотницкий Л.М | 2 недели | 07.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.!! | Определение задач | Плотницкий Л.М | 1 неделя | 07.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Подготовка отчёта | Плотницкий Л.М | 3 недели | 14.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование |
| 2.1 | Архитектура системы | Вторушин Г.А | 1 неделя | 21.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Разработка сценариев использования системы | Вторушин Г.А | 1 неделя | 21.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Прототипы интерфейсов | Плотницкий Л.М | 2 недели | 28.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Дизайн-макеты | Плотницкий Л.М | 2 недели | 28.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Отчёт по архитектуре системы (компоненты, модули системы) | Вторушин Г.А | 2 недели | 28.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка |
| 3.1 | Написание кода | Вторушин Г.А | 3 недели | 05.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Тестирование приложения | Вторушин Г.А | 1 неделя | 12.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Прототип веб-приложения | Плотницкий Л.М | 2 недели | 12.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 4.1 | Оформление MVP | Плотницкий Л.М |  | 19.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Внедрение MVP | Вторушин Г.А |  | 19.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Написание отчета | Плотницкий Л.М |  | 19.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Оформление презентации | Плотницкий Л.М |  | 19.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | Защита проекта | Плотницкий Л.МВторушин Г.А |  | 15.06.2229.06.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |