## Лист1
№ | Название | Ответственный | Помощь | Длительность | Дата начала | Дедлайн | Временные рамки(в неделях)
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Анализ | bar: Временные рамки(в неделях) 1 to Временные рамки(в неделях) 2
1 | Выбор идеи проекта | Ратибор |  | 1 нед | 2022-03-25 | 2022-03-26 | bar: Временные рамки(в неделях) 1
2 | Формирование команды | Ратибор |  | 1 нед | 2022-03-25 | 2022-03-26 | bar: Временные рамки(в неделях) 1
3 | Определение платформы | Ратибор | Ахмед | 1 нед | 2022-03-25 | 2022-04-01 | bar: Временные рамки(в неделях) 1
4 | Определение ЦА | Паша |  | 1 нед | 2022-03-25 | 2022-04-01 | bar: Временные рамки(в неделях) 1
5 | Анализ аналогов | Паша |  | 2 нед | 2022-03-25 | 2022-04-09 | bar: Временные рамки(в неделях) 1 to Временные рамки(в неделях) 2
6 | Разработка требований к MVP | Ратибор | Ахмед | 2 нед | 2022-03-25 | 2022-04-09 | bar: Временные рамки(в неделях) 1 to Временные рамки(в неделях) 2
7 | Определение задач | Ратибор | Ахмед | 1 нед | 2022-04-01 | 2022-04-09 | bar: Временные рамки(в неделях) 2
Проектирование | bar: Временные рамки(в неделях) 3 to Временные рамки(в неделях) 5
1 | Разработка архитектуры приложения | Ахмед | Миша | 2 нед | 2022-04-08 | 2022-04-30 | bar: Временные рамки(в неделях) 3 to Временные рамки(в неделях) 4
2 | Разработка и дизайн интерфейсов | Миша | Ахмед | 3 нед | 2022-04-08 | 2022-04-30 | bar: Временные рамки(в неделях) 3 to Временные рамки(в неделях) 5
3 | Разработка механик мини-игр | Паша | Ратибор | 3 нед | 2022-04-08 | 2022-05-07 | bar: Временные рамки(в неделях) 3 to Временные рамки(в неделях) 5
4 | Дизайн-макеты | Миша | Ахмед | 2 нед | 2022-04-15 | 2022-05-14 | bar: Временные рамки(в неделях) 4 to Временные рамки(в неделях) 5
Разработка | bar: Временные рамки(в неделях) 3 to Временные рамки(в неделях) 10
1 | Написание кода | Ратибор | Ахмед | 7 нед | 2022-04-08 | 2022-05-28 | bar: Временные рамки(в неделях) 3 to Временные рамки(в неделях) 9
2 | Тестирование приложеиния | Ахмед | Ратибор | 5 нед | 2022-04-29 | 2022-06-04 | bar: Временные рамки(в неделях) 6 to Временные рамки(в неделях) 10
3 | Поддержка приложения | Ратибор |  | 3 нед | 2022-05-06 | 2022-06-04 | bar: Временные рамки(в неделях) 7 to Временные рамки(в неделях) 10
Внедрение | bar: Временные рамки(в неделях) 10 to Временные рамки(в неделях) 11
1 | Оформление MVP | Ратибор | Паша | 2 нед | 2022-05-27 | 2022-06-06 | bar: Временные рамки(в неделях) 10 to Временные рамки(в неделях) 11
2 | Внедрение MVP | Ратибор | Паша | 2 нед | 2022-05-27 | 2022-06-06 | bar: Временные рамки(в неделях) 10 to Временные рамки(в неделях) 11
3 | Написание отсчета | Паша | Ратибор | 2 нед | 2022-05-27 | 2022-06-06 | bar: Временные рамки(в неделях) 10 to Временные рамки(в неделях) 11
4 | Оформление презентации | Миша | Ахмед | 2 нед | 2022-05-27 | 2022-06-06 | bar: Временные рамки(в неделях) 10 to Временные рамки(в неделях) 11
Защита проекта | bar: Временные рамки(в неделях) 11
1 | Защита проекта | Вся команда | Бог | 1 нед | 2022-06-07 | 2022-06-15 | bar: Временные рамки(в неделях) 11
Контрольные точки | bar: Временные рамки(в неделях) 6; Временные рамки(в неделях) 8; Временные рамки(в неделях) 11
1 | Будет готова полная архитектура и дизайн всего приложения |  |  |  |  | 2022-05-14 | bar: Временные рамки(в неделях) 6
2 | В приложении будут реализованы минимальные механики чтобы в него можно было зайти и поиграть в одну из 4-5 мини-игр |  |  |  |  | 2022-05-28 | bar: Временные рамки(в неделях) 8
3 | Полностью будет готово приложение с реализованными механиками и интерфесами |  |  |  |  | 2022-06-06 | bar: Временные рамки(в неделях) 11