## Пустой шаблон
Дедлайны
3 Неделя | Четко и ясно сформулирована задача, каждый учатник команды знает, чем занимается, составлен датасет для обучения нейронной сети
5 Неделя | Обучена нейросеть на Python, можно через консоль ввести данные и посмотреть результат работы ― предсказание нейросети о будущей стоимости криптовалюты
8 Неделя | Готов визуальный интерфейс ― главная страница сайта со встороенной в неё обученной нейросетью
Участники: | Загвоздин Денис | Афанасьев Егор | Мартынов Артём | Вторыгин Арсений
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Недели
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подготовка
0.1 | Поиск участников команды | Загвоздин Д. | 1 неделя | 2022-03-25 | bar: Недели 1
0.2 | Сбор всех участников команды в группу | Загвоздин Д. | 1 неделя | 2022-04-01 | bar: Недели 2
0.3 | Обсуждение идеи проекта | Загвоздин Д. | 1 неделя | 2022-04-01 | bar: Недели 2
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Загвоздин Д. | 1 неделя | 2022-04-07 | bar: Недели 3
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Мартынов А. | 1 неделя | 2022-04-07 | bar: Недели 3
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Вторыгин А. | 1 неделя | 2022-04-07 | bar: Недели 3
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Мартынов А. | 1 неделя | 2022-04-07 | bar: Недели 3
2022-05-01 | Анализ аналогов | Мартынов А. | 1 неделя | 2022-04-07 | bar: Недели 3
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта | Афанасьев Е. | 1 неделя | 2022-04-07 | bar: Недели 3
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Афанасьев Е. | 1 неделя | 2022-04-07 | bar: Недели 3
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP | Афанасьев Е. | 1 неделя | 2022-04-07 | bar: Недели 3
2022-09-01 | Формулировка цели | Загвоздин Д. | 1 неделя | 2022-04-07 | bar: Недели 3
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Загвоздин Д. | 1 неделя | 2022-04-07 | bar: Недели 3
2022-11-01 | Определение задач | Загвоздин Д. | 1 неделя | 2022-04-07 | bar: Недели 3
2022-12-01 | Распределение ролей в команде | Афанасьев Е. | 1 неделя | 2022-04-07 | bar: Недели 3
1.13 | Поиск датасета | Вторыгин А. | 1 неделя | 2022-04-07 | bar: Недели 3
Проектирование
2022-01-02 | Архитектура всей системы | Афанасьев Е. | 1 неделя | 2022-04-14 | bar: Недели 4
2022-02-02 | Разработка сценариев использования системы | Загвоздин Д. | 1 неделя | 2022-04-14 | bar: Недели 4
2022-03-02 | Прототипы интерфейсов | Загвоздин Д. | 1 неделя | 2022-04-14 | bar: Недели 4
2022-04-02 | Дизайн-макет сайта | Мартынов А. | 1 неделя | 2022-04-14 | bar: Недели 4
2022-05-02 | Архитектура нейросети | Афанасьев Е. | 1 неделя | 2022-04-14 | bar: Недели 4
2022-06-02 | Входные параметры (поля) на сайте | Афанасьев Е. | 1 неделя | 2022-04-14 | bar: Недели 4
Разработка
2022-01-03 | Написание нейросети | Вторыгин А. | 4 недели | 2022-04-21 | bar: Недели 5
2022-02-03 | Обучение нейросети | Мартынов А. | 4 недели | 2022-04-21 | bar: Недели 5
2022-03-03 | Оценка точности нейросети | Загвоздин Д. | 4 недели | 2022-04-28 | bar: Недели 6
2022-04-03 | Корректировки для повышения точности | Вторыгин А. | 4 недели | 2022-04-28 | bar: Недели 6
2022-05-03 | Разработка сайта | Вторыгин А. | 4 недели | 2022-05-05 | bar: Недели 7
2022-06-03 | Перевод весов нейросети в формат, подходящий для сайта | Вторыгин А. | 4 недели | 2022-05-12 | bar: Недели 8
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Афанасьев Е. | 1 неделя | 2022-05-19 | bar: Недели 9
2022-02-04 | Внедрение нейросети в сайт | Вторыгин А. | 1 неделя | 2022-05-19 | bar: Недели 9
2022-03-04 | Написание отчета | Загвоздин Д. | 1 неделя | 2022-05-19 | bar: Недели 9
2022-04-04 | Оформление презентации | Афанасьев Е. | 1 неделя | 2022-05-19 | bar: Недели 9
2022-05-04 | Защита проекта | Загвоздин Д. | 1 неделя | 2022-05-26 | bar: Недели 10