## Пустой шаблон
Дедлайны | Примеры
3 Неделя | Запускается приложение, можно авторизоваться
5 Неделя | В приложении есть список постов, можно написать пост
8 Неделя | В приложении можно добавляться в друзья и менять аватарку, сделана презентация и речь для нее
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Михеев Д. | 1 неделя | 2022-04-01
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Михеев Д. | 1 неделя | 2022-04-01
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Михеев Д. | 1 неделя | 2022-04-01
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Михеев Д. | 1 неделя | 2022-04-01
2022-05-01 | Анализ аналогов | Михеев Д. | 1 неделя | 2022-04-01
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта | Гуськов З. | 1 неделя | 2022-04-08
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Воронцов М.С. | 1 неделя | 2022-04-08
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP | Гуськов З. | 1 неделя | 2022-04-08
2022-09-01 | Формулировка цели | Головина О.И. | 1 неделя | 2022-04-08
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Головина О.И. | 1 неделя | 2022-04-08
2022-11-01 | Определение задач | Головина О.И. | 1 неделя | 2022-04-08
…
Проектирование
2022-01-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Гуськов З. | 1 неделя | 2022-04-15
2022-02-02 | Разработка сценариев использования системы | Гуськов З. | 1 неделя | 2022-04-15
2022-03-02 | Прототипы интерфейсов | Воронцов М.С. | 1 неделя | 2022-04-15
2022-04-02 | Дизайн-макеты | Пятков В.А. | 1 неделя | 2022-04-15
2022-05-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы)
…
Разработка
2022-01-03 | Написание кода | Гуськов З. | 2 недели | 2022-04-22
2022-02-03 | Тестирование приложения | Воронцов М.С. | 1 неделя | 2022-05-06
...
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Пятков В.А. | 1 неделя | 2022-05-06
2022-02-04 | Внедрение MVP | Гуськов З. | 1 неделя | 2022-05-13
2022-03-04 | Написание отчета | Михеев Д. | 1 неделя | 2022-05-06
2022-04-04 | Оформление презентации | Пятков В.А. | 1 неделя | 2022-05-13
…
| Защита проекта | Головина О.И. | 1 неделя | 2022-05-20