## Лист1
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временный рамки проекта (недели)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Анализ
1.1 | Определение проблемы | Аннамов А.В. | 1 неделя | 2022-03-31 | bar: Временный рамки проекта (недели) 1
1.2 | Выявление целевой аудитории | Аннамов А.В. | 1 неделя | 2022-03-31 | bar: Временный рамки проекта (недели) 1
1.3 | Конкретизация проблемы | Аннамов А.В. | 2 недели | 2022-03-31 | bar: Временный рамки проекта (недели) 1 to Временный рамки проекта (недели) 2
1.4 | Подходы к решению проблемы | Тякин И.Э. | 3 недели | 2022-03-31 | bar: Временный рамки проекта (недели) 1 to Временный рамки проекта (недели) 3
1.5 | Анализ аналогов | Аннамов А.В. | 2 недели | 2022-03-31 | bar: Временный рамки проекта (недели) 1 to Временный рамки проекта (недели) 2
1.6 | Определение платформы и стека для продукта | Тякин И.Э. | 3 недели | 2022-04-07 | bar: Временный рамки проекта (недели) 2 to Временный рамки проекта (недели) 4
1.7 | Формулирование требований к MVP продукта | Тякин И.Э. | 2 недели | 2022-04-07 | bar: Временный рамки проекта (недели) 2 to Временный рамки проекта (недели) 3
1.8 | Определение платформы и стека для MVP | Тякин И.Э. | 3 недели | 2022-04-07 | bar: Временный рамки проекта (недели) 2 to Временный рамки проекта (недели) 4
1.9 | Формулировка цели | Тякин И.Э. | 2 недели | 2022-04-07 | bar: Временный рамки проекта (недели) 2 to Временный рамки проекта (недели) 3
1.10 | Формулирование требований к продукту | Тякин И.Э. | 3 недели | 2022-04-07 | bar: Временный рамки проекта (недели) 2 to Временный рамки проекта (недели) 4
1.11 | Определение задач | Тякин И.Э. | 2 недели | 2022-04-14 | bar: Временный рамки проекта (недели) 3 to Временный рамки проекта (недели) 4
1.12 | Подготовка отчёта | Тякин И.Э. | 2 недели | 2022-04-14 | bar: Временный рамки проекта (недели) 3 to Временный рамки проекта (недели) 4
Проектирование
2.1 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Тякин И.Э. | 3 недели | 2022-04-21 | bar: Временный рамки проекта (недели) 4 to Временный рамки проекта (недели) 6
2.2 | Разработка сценариев использования системы | Аннамов А.В. | 2 недели | 2022-04-21 | bar: Временный рамки проекта (недели) 4 to Временный рамки проекта (недели) 5
2.3 | Прототипы интерфейсов | Виханова М. Д. | 2 недели | 2022-04-28 | bar: Временный рамки проекта (недели) 5 to Временный рамки проекта (недели) 6
2.4 | Дизайн-макеты | Виханова М. Д. | 2 недели | 2022-04-21 | bar: Временный рамки проекта (недели) 4 to Временный рамки проекта (недели) 5
2.5 | Отчёт по архитектуре системы (компоненты, модули системы) | Тякин И.Э. | 2 недели | 2022-04-28 | bar: Временный рамки проекта (недели) 5 to Временный рамки проекта (недели) 6
2.6 | Подготовка к разработке | Тякин И.Э. | 2 недели | 2022-04-28 | bar: Временный рамки проекта (недели) 5 to Временный рамки проекта (недели) 6
Разработка
3.1 | Разработка внутренней архитектуры приложения | Тякин И.Э. | 3 недели | 2022-05-05 | bar: Временный рамки проекта (недели) 6 to Временный рамки проекта (недели) 8
3.2 | Разработка функционала приложения | Тякин И.Э. | 4 недели | 2022-05-05 | bar: Временный рамки проекта (недели) 6 to Временный рамки проекта (недели) 9
3.3 | Вёрстка и создание интерфейса | Виханова М. Д. | 3 недели | 2022-04-12 | bar: Временный рамки проекта (недели) 7 to Временный рамки проекта (недели) 9
3.4 | Написание материала для продукта | Аннамов А.В. | 4 недели | 2022-05-05 | bar: Временный рамки проекта (недели) 6 to Временный рамки проекта (недели) 9
Подготовка к защите проекта
4.1 | Оформление MVP | Тякин И.Э. | 2 недели | 2022-05-26 | bar: Временный рамки проекта (недели) 9 to Временный рамки проекта (недели) 10
4.2 | Оформление презентации | Виханова М. Д. | 3 недели | 2022-05-26 | bar: Временный рамки проекта (недели) 9 to Временный рамки проекта (недели) 11
4.3 | Написание отчета | Тякин И.Э. | 2 недели | 2022-06-02 | bar: Временный рамки проекта (недели) 10 to Временный рамки проекта (недели) 11
| Защита проекта |  |  | 18.06-21.06