## Пустой шаблон
Дедлайны | Примеры
3 Неделя | Запускается приложение, можно авторизоваться
5 Неделя | В приложении есть список постов, можно написать пост
8 Неделя | В приложении можно добавляться в друзья и менять аватарку, сделана презентация и речь для нее
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Беленцов Александр | 2 недели | 2022-04-01
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Беленцов Александр | 2 недели | 2022-04-01
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Беленцов Александр | 2 недели | 2022-04-01
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Беленцов Александр | 2 недели | 2022-04-01
2022-05-01 | Анализ аналогов | Пикулин Марк | 2 недели | 2022-04-01
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта | Пикулин Марк | 2 недели | 2022-04-01
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Пикулин Марк | 2 недели | 2022-04-01
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP | Зайнетдинов Олег | 2 недели | 2022-04-01
2022-09-01 | Формулировка цели | Зайнетдинов Олег | 2 недели | 2022-04-01
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Зайнетдинов Олег | 2 недели | 2022-04-01
2022-11-01 | Определение задач | Зайнетдинов Олег | 2 недели | 2022-04-01
Проектирование
2022-01-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Пикулин Марк | 2 недели | 2022-04-15
2022-02-02 | Разработка сценариев использования системы | Пикулин Марк | 2 недели | 2022-04-15
2022-03-02 | Прототипы интерфейсов | Зайнетдинов Олег | 2 недели | 2022-04-15
2022-04-02 | Дизайн-макеты | Беленцов Александр | 2 недели | 2022-04-15
2022-05-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Пикулин Марк | 2 недели | 2022-04-15
Разработка
2022-01-03 | Написание кода | Пикулин Марк, Зайнетдинов Олег | 2 недели | 2022-04-29
2022-02-03 | Тестирование приложения | Вся команда | 2 недели | 2022-04-29
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Беленцов Александр | 2 недели | 2022-05-13
2022-02-04 | Внедрение MVP | Зайнетдинов Олег | 2 недели | 2022-05-13
2022-03-04 | Написание отчета | Беленцов Александр | 2 недели | 2022-05-13
2022-04-04 | Оформление презентации | Беленцов Александр | 2 недели | 2022-05-13
| Защита проекта | Вся команда |  | 2022-06-21