## plan
Название команды: Скрестим Стволы
№ | Название | Ответственный | Длительность, недели | Дата начала | Ход выполнения проекта, недели
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[5 empty] | 16.03-20.03 | 21.03-27.03 | 28.03-03.04 | 04.04-10.04 | 11.04-17.04 | 18.04-24.04 | 25.04-01.05 | 02.05-08.05 | 09.05-15.05 | 16.05-22.05 | 23.05-29.05
1 Анализ | bar: Ход выполнения проекта, недели 1 to Ход выполнения проекта, недели 2
2022-01-01 | Формулировка цели | Вся команда | 2 | 2022-03-16 | bar: Ход выполнения проекта, недели 1
2022-02-01 | Формирование команды проекта | Вся команда | 2 | 2022-03-16 | bar: Ход выполнения проекта, недели 1
2022-03-01 | Определение задач | Вся команда | 2 | 2022-03-16 | bar: Ход выполнения проекта, недели 1
2022-04-01 | Подходы к достижению цели | Сидоренко М.Е. | 2 | 2022-03-21 | bar: Ход выполнения проекта, недели 2
2 Изучение игры | bar: Ход выполнения проекта, недели 3 to Ход выполнения проекта, недели 8
2022-01-02 | Изучение схемы добычи ресурсов | Сидоренко М.Е. | 1 | 2022-03-28 | bar: Ход выполнения проекта, недели 3
2022-02-02 | Изучение схемы транспортировки ресурсов | Сидоренко М.Е. | 1 | 2022-03-28 | bar: Ход выполнения проекта, недели 3
2022-03-02 | Изучение конвеерных систем | Сидоренко М.Е. | 1 | 2022-04-04 | bar: Ход выполнения проекта, недели 4
2022-04-02 | Изучение схемы производства компонентов | Сидоренко М.Е. | 1 | 2022-04-04 | bar: Ход выполнения проекта, недели 4
2022-05-02 | Изучение конструкции буров | Сидоренко М.Е. | 1 | 2022-04-11 | bar: Ход выполнения проекта, недели 4
2022-06-02 | Изучение печей | Сидоренко М.Е. | 1 | 2022-04-12 | bar: Ход выполнения проекта, недели 4
2022-07-02 | Разработка макета сайта | Сидоренко М.Е. | 2 | 2022-05-02 | bar: Ход выполнения проекта, недели 8
3 Тесты и создание сайта | bar: Ход выполнения проекта, недели 3 to Ход выполнения проекта, недели 11
2022-01-03 | Тестирование схемы добычи ресурсов | Вся команда | 1 | 2022-04-11 | bar: Ход выполнения проекта, недели 3 to Ход выполнения проекта, недели 4
2022-02-03 | Тестирование конвееров | Вся команда | 1 | 2022-04-11 | bar: Ход выполнения проекта, недели 3 to Ход выполнения проекта, недели 4
2022-03-03 | Тестирование буров | Вся команда | 1 | 2022-04-11 | bar: Ход выполнения проекта, недели 3 to Ход выполнения проекта, недели 4
2022-04-03 | Создание альтернативных источников электроэнергии | Сидоренко М.Е. | 2 | 2022-04-18 | bar: Ход выполнения проекта, недели 5 to Ход выполнения проекта, недели 6
2022-05-03 | Построение систем для транспортировки компонентов в ракетную шахту | Сидоренко М.Е. | 1 | 2022-04-25 | bar: Ход выполнения проекта, недели 7
2022-06-03 | Запуск ракеты | Вся команда | 1 день | 2022-04-29 | bar: Ход выполнения проекта, недели 7
2022-07-03 | Группировка полученной информации | Вся команда | 1 | 2022-05-02 | bar: Ход выполнения проекта, недели 8
2022-08-03 | Подбор изображений | Сидоренко М.Е. | 1 день | 2022-05-02 | bar: Ход выполнения проекта, недели 8
2022-09-03 | Создание сайта по разработанному макету | Сидоренко М.Е. | 1 | 2022-05-09 | bar: Ход выполнения проекта, недели 9
2022-10-03 | Добавление интерактивности сайту | Сидоренко М.Е. | 1 | 2022-05-16 | bar: Ход выполнения проекта, недели 10
2022-11-03 | Тестирование и доработка сайта | Сидоренко М.Е. | 1 | 2022-05-23 | bar: Ход выполнения проекта, недели 11
4 Подготовка к защите | bar: Ход выполнения проекта, недели 8 to Ход выполнения проекта, недели 11
2022-01-04 | Проведение оценки результатов проекта | Вся команда | 1 | 2022-05-02 | bar: Ход выполнения проекта, недели 8
2022-02-04 | Написание отчета | Назаров М.И. | 1 | 2022-05-09 | bar: Ход выполнения проекта, недели 9
2022-03-04 | Оформление презентации | Шлыков А.И. | 1 | 2022-05-16 | bar: Ход выполнения проекта, недели 10 to Ход выполнения проекта, недели 11
2022-04-04 | Защита проекта | Вся команда | 1 | 2022-05-30
Сроки выполнения задач (красные недели)