## Пустой шаблон
Дедлайны | Примеры
3 Неделя | Запускается приложение, можно авторизоваться
5 Неделя | В приложении есть список постов, можно написать пост
8 Неделя | В приложении можно добавляться в друзья и менять аватарку, сделана презентация и речь для нее
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 12 нед | 13 нед | 14 нед
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Волчатников С.И. | 2 недели | 2022-03-16
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Семенов В.Н. | 2 недели | 2022-03-16
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Мурыгин К.А. | 2 недели | 2022-03-16
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Дедюхина Ю.С. | 2 недели | 2022-03-16
2022-05-01 | Анализ аналогов | Волчатников С.И. | 2 недели | 2022-03-23
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта | Семенов В.Н. | 2 недели | 2022-03-23
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Мурыгин К.А. | 2 недели | 2022-03-23
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP | Дедюхина Ю.С. | 2 недели | 2022-03-23
2022-09-01 | Формулировка цели | Волчатников С.И. | 2 недели | 2022-03-23
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Семенов В.Н. | 2 недели | 2022-03-23
2022-11-01 | Определение задач | Мурыгин К.А. | 2 недели | 2022-03-23
Проектирование
2022-01-02 | Разбор уроков на Unity | Мурыгин К.А. | 1 неделя | 2022-04-06
2022-02-02 | Разработка сценариев использования системы, базовая механика | Волчатников С.И. | 2 недели | 2022-04-06
2022-03-02 | Описание будущего инфтерфейса | Семенов В.Н. | 2 недели | 2022-04-06
2022-04-02 | Дизайн-макеты 1 стадии, простейшая механика в картинках | Дедюхина Ю.С. | 2 недели | 2022-04-06
Разработка
2022-01-03 | Написание сырого кода рабочего приложения | Мурыгин К.А. | 1 неделя | 2022-04-13
2022-02-03 | Тестирование приложения | Волчатников С.И. | 2 недели | 2022-04-18
2022-03-03 | Устранение ошибок и улучшение сырого кода | Мурыгин К.А. | 1 неделя | 2022-04-20
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Дедюхина Ю.С. | 2 недели | 2022-04-27
2022-02-04 | Внедрение MVP | Мурыгин К.А. | 2 недели | 2022-05-11
2022-03-04 | Написание отчета | Волчатников С.И. | 2 недели | 2022-06-01
2022-04-04 | Оформление презентации | Дедюхина Ю.С. | 1 неделя | 2022-06-08
…
| Защита проекта | Мурыгин К.А., Дедюхина Ю.С., Волчатников С.И., Семенов В.Н. |  | 2022-06-22