## Пустой шаблон
Дедлайны
3 Неделя | Пройдена игра Factorio, собраны необходимые материалов для заполнения приложения
5 Неделя | Проведен анализ собранных материалов, написан гайд, написано несколько статей, создан примерный дизайн приложения
8 Неделя | Собрано приложение, заполнено созданным ранее контентом
Участники | Сушенцов Александр Сергеевич | Деменчук Александр Сергеевич | Верещагин Дмитрий Александрович
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед
Подготовка
2022-01-01 | Сбор команды | Сушенцов А.С | 1 недели | 2022-03-18
2022-02-01 | Определение задач | Сушенцов А.С | 1 неделя | 2022-03-18
Анализ
2022-01-02 | Знакомство с основами игры Factorio | Верещагин Д.А | 2 недели | 2022-03-25
2022-02-02 | Прохождение игры | Верещагин Д.А | 2 недели | 2022-03-25
2022-03-02 | Сбор материалов для приложения | Сушенцов А.С | 2 недели | 2022-03-25
2022-01-03 | Анализ собранного материала | Сушенцов А.С | 1 неделя | 2022-04-08
2022-02-03 | Написание гайда по прохожению Factorio | Сушенцов А.С | 1 неделя | 2022-04-08
2022-03-03 | Написание статей для приложения | Сушенцов А.С | 1 неделя | 2022-04-08
Проектирование
2022-01-04 | Определение задач участников разработки | Сушенцов А.С | 1 неделя | 2022-04-15
2022-02-04 | Изучения ПО для создания приложения | Деменчук А.С | 2 недели | 2022-04-22
2022-03-04 | Создание дизайна приложения | Сушенцов А.С | 2 недели | 2022-04-22
Разработка
2022-01-03 | Перенос дизайна приложения | Верещагин Д. А | 1 неделя | 2022-05-06
2022-02-03 | Обеспечение функциональеости приложения | Деменчук А.С | 1 неделя | 2022-05-13
2022-03-03 | Наполнение приложения контентом | Сушенцов А.С | 1 неделя | 2022-05-20
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Сушенцов А.С | 1 неделя | 2022-05-27
2022-03-04 | Написание отчета | Сушенцов А.С | 1 неделя | 2022-05-27
2022-04-04 | Оформление презентации | Верещагин Д. А | 1 неделя | 2022-05-27
2022-05-04 | Защита проекта | Сушенцов А.С