## Пустой шаблон
Дедлайны
16 Неделя | Готовность продукта к защите
№ | Название | Ответственный | Длительность | Временные рамки проекта
|  |  |  | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед | 14 нед | 15 нед | 16 нед
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Скороходов Г.А. | 2 дня
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Пермяков И.Д. | 1 неделя
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Скороходов Г.А. | 1 день
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Меркурьев М.Н. | 1 день
2022-05-01 | Анализ аналогов | Скороходов Г.А. | 2 дня
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта | Меркурьев М.Н. | 5 дней
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Скороходов Г.А. | 1 день
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP | Меркурьев М.Н. | 3 дня
2022-09-01 | Формулировка цели | Скороходов Г.А. | 1 день
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Пермяков И.Д. | 3 дня
2022-11-01 | Определение задач | Скороходов Г.А. | 2 дня
Проектирование
2022-01-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Меркурьев М.Н. | 3 недели
2022-02-02 | Разработка сценариев использования системы | Пермяков И.Д. | 3 недели
2022-03-02 | Прототипы интерфейсов | Меркурьев М.Н. | 3 недели
Разработка
2022-01-03 | Написание кода | Пермяков И.Д. | 4 недели
2022-02-03 | Тестирование | Меркурьев М.Н. | 4 недели
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Пермяков И.Д. | 1 неделя
2022-02-04 | Внедрение MVP | Меркурьев М.Н. | 1 неделя
2022-03-04 | Написание отчета | Скороходов Г.А. | 2 дня
2022-04-04 | Оформление презентации | Скороходов Г.А. | 3 дня
4.5 | Время на перепроверку | - | 1 день
Защита проекта