## Task schedule
№ | Задача | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед
Анализ данных, поиск путей решения
2022-01-01 | Определение проблемы | Вся команда | 1 неделя | 2022-03-07 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
2022-02-01 | Сбор данных о конкурентах | Смоляков Д.С | 1 неделя | 2022-03-07 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
2022-03-01 | Конкретизация целевой аудитории | Смоляков Д.С | 1 неделя | 2022-03-07 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
2022-04-01 | Конкретизация проблем аудитории | Смоляков Д.С | 1 неделя | 2022-03-07 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
2022-05-01 | Создание примерного макета в фотошопе | Калюжный Н.А | 1 неделя | 2022-03-07 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
2022-06-01 | Поиск информации по технологиям | Чернейков Н.К | 1 неделя | 2022-03-07 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
2022-07-01 | Создание пула задач и их распределение | Грубник Х.Е | 1 неделя | 2022-03-07 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
2022-08-01 | Прохождение игры | Вся команда | 3 недели | 2022-03-14 | bar: Временные рамки проекта 2 нед to Временные рамки проекта 4 нед
2022-09-01 | Заполнение страницы проекта | Грубник Х.Е | 1 неделя | 2022-03-21 | bar: Временные рамки проекта 3 нед
Дефрагментация информации, начало создания
2022-01-02 | Создание списка советов на основе собственного опыта и агрегация других гайдов | Смоляков Д.С | 1 неделя | 2022-04-04 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
2022-02-02 | Поиск референсов | Калюжный Н.А | 1 неделя | 2022-04-04 | bar: Временные рамки проекта 5 нед
2022-03-02 | Выбор технологии реализации + её изучение | Чернейков Н.К | 2 недели | 2022-04-04 | bar: Временные рамки проекта 5 нед to Временные рамки проекта 6 нед
2022-04-02 | Начало создания текстового наполнения гайда | Грубник Х.Е | 2 недели | 2022-04-04 | bar: Временные рамки проекта 5 нед to Временные рамки проекта 7 нед
Итеративное создание продукта
2022-01-03 | Создание MVP | Чернейков Н.К | 1 неделя | 2022-04-11 | bar: Временные рамки проекта 6 нед
2022-02-03 | Оформление правил вёрстки | Калюжный Н.А | 1 неделя | 2022-04-11 | bar: Временные рамки проекта 6 нед
2022-03-03 | Сбор дополнительной текстовой информации | Смоляков Д.С | 1 неделя | 2022-04-18 | bar: Временные рамки проекта 7 нед
2022-04-03 | Создание скриншотов для приложения + поиск картинок | Грубник Х.Е | 1 неделя | 2022-04-18 | bar: Временные рамки проекта 7 нед
2022-05-03 | Создание первой части продукта по текстовому содержанию, изображениям и диздоку | Чернейков Н.К | 2 недели | 2022-04-18 | bar: Временные рамки проекта 7 нед to Временные рамки проекта 8 нед
2022-06-03 | Продолжение наполнения текстового гайда | Грубник Х.Е | 1 неделя | 2022-04-25 | bar: Временные рамки проекта 8 нед
2022-07-03 | Создание вопросов по материалу | Грубник Х.Е | 1 неделя | 2022-04-25 | bar: Временные рамки проекта 8 нед
2022-08-03 | Завершение работ с продуктом | Чернейков Н.К | 2 недели | 2022-04-25 | bar: Временные рамки проекта 8 нед to Временные рамки проекта 9 нед
Оформление отчётности + Внедрение
2022-01-04 | Подготовка презентации | Калюжный Н.А | 1 неделя | 2022-05-02 | bar: Временные рамки проекта 9 нед
2022-02-04 | Структуризация данных о задачах + создание отчёта | Смоляков Д.С | 1 неделя | 2022-05-02 | bar: Временные рамки проекта 9 нед
4.3 | Предзащита проекта | Грубник Х.Е |  | 2022-05-11 | bar: Временные рамки проекта 10 нед
4.4 | Корректирование отчётности | Грубник Х.Е + Калюжный Н.А | 1 неделя | 2022-05-18 | bar: Временные рамки проекта 11 нед
4.5 | Исправление графических багов | Чернейков Н.К | 1 неделя | 2022-05-25 | bar: Временные рамки проекта 12 нед
4.6 | Защита Проекта | Грубник Х.Е |  | 2022-06-16