**Календарный план проекта**

**Название проекта**: Разработка приложения – справочника по игре Factorio

**Руководитель проекта**: Ситников Павел

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название** | **Ответственный** | **Длительность**  **(в неделях)** | **Дата начала** | **Временные рамки проекта (в неделях)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ***Анализ*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1.1* | *Определение проблемы* | Все | 1 | 9 марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.2* | *Формулировка цели* | Все | 1 | 9 марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.3* | *Определение задач* | Все | 1 | 9 марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4* | *Формулировка требований к продукту* | Все | 1 | 9 марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.5* | *Конкретизация проблемы* | Все | 1 | 16 марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.6* | *Анализ аналогов* | Все | 1 | 16 марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.7* | *Формулировка требований к MVP* | Все | 1 | 16 марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.8* | *Составление карточки* | Иргашев Тимофей | 1 | 16 марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Проектирование*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2.1* | *Определение платформы для написания приложения* | Ситников Павел, Зазноба Савелий | 1 | 23 марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.2* | *Прототип интерфейса* | Ситников Павел | 2 | 23 марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.4* | *Дизайн-макеты* | Зазноба Савелий | 2 | 30 марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Создание MVP*** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| *3.1* | *Добавление предметов* | Ситников Павел, Иргашев Тимофей | 1 | 6 апреля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.2* | *Внедрение дизайна* | Зазноба Савелий | 1 | 6 апреля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.3* | *Описание некоторых предметов* | Все | 1 | 13 апреля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Разработка*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *4.1* | *Устранение недочетов MVP* | Все | 1 | 20 апреля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.2* | *Создание калькулятора предметов* | Ситников Павел, Иргашев Тимофей | 2 | 27 апреля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.3* | *Добавление оставшихся предметов* | Все | 1 | 11 мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подготовка к защите и защита проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *5.1* | *Создание презентации, подготовка к защите* | Все | 3 | 18 мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *5.2* | *Защита проекта* | Все |  | 07.06 - 15.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |