## Лист1
Календарный план проекта
Название проекта: Игра по информационной безопастности
Участники: Сергей, Вадим, Коля, Семён, Илиза
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Неделя
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Инициирование | bar: Неделя 1
1.1 | Собрать команду и зарегестрировать на сайте | Сергей | 1 неделя | 16.02.2022 | bar: Неделя 1
1.2 | Выбрать тему | Сергей | 1 неделя | 17.02.2022 | bar: Неделя 1
1.3 | Распределить роли в команде | Сергей | 1 неделя | 18.02.2022 | bar: Неделя 1
Анализ | bar: Неделя 2 to Неделя 5
2.1 | Придумать сюжет игры | Сергей | 1 неделя | 02.03.2022 | bar: Неделя 2
2.2 | Целевая аудитория | Семён | 1 неделя | 02.03.2022 | bar: Неделя 2
2.3 | На чём будет написан код | Вадим | 1 неделя | 02.03.2022 | bar: Неделя 2
2.4 | Цветовая палитра игры | Илиза | 2 недели | 09.03.2022 | bar: Неделя 3 to Неделя 4
2.5 | Сформулировать цель игры | Семён | 2 недели | 09.03.2022 | bar: Неделя 3 to Неделя 4
2.6 | Чему должны научиться игроки | Семён | 3 недели | 09.03.2022 | bar: Неделя 3 to Неделя 5
2.7 | Составление MVP | Семён | 2 недели | 16.03.2022 | bar: Неделя 4 to Неделя 5
2.8 | Презентация MVP | Сергей | 1 неделя | 19.03.2022 | bar: Неделя 5
Создание продукта | bar: Неделя 6 to Неделя 10
3.1 | Написание физики игры | Коля | 1 неделя | 21.03.2022 | bar: Неделя 6
3.2 | Создание дизайна пресонажей | Илиза | 2 недели | 21.03.2022 | bar: Неделя 6 to Неделя 7
3.3 | Придумать уровни и босов | Семён | 2 недели | 21.03.2022 | bar: Неделя 6
3.4 | Сверстать дизайн персонажей для движка | Илиза | 1 неделя | 27.03.2022 | bar: Неделя 7
3.5 | Написать первый уровень | Вадим | 2 недели | 27.03.2022 | bar: Неделя 7 to Неделя 8
3.6 | Протестировать игру | Сергей | 1 неделя | 01.03.2022 | bar: Неделя 8
3.7 | Список правил, изучаемые игроком | Семён | 2 недели | 04.03.2022 | bar: Неделя 8 to Неделя 9
3.8 | Фон уровней | Илиза | 2 недели | 04.03.2022 | bar: Неделя 8 to Неделя 9
3.9 | Заполнить все уровни и дописать игру | Коля | 3 недели | 02.03.2022 | bar: Неделя 8 to Неделя 10
3.10 | Проверить игру на наличие багов | Сергей | 1 неделя | 10.04.2022 | bar: Неделя 9
3.11 | Исправление всех недостатков | Вадим | 2 недели | 11.04.2022 | bar: Неделя 9 to Неделя 10
3.12 | Сопоставить полученный продукт с изначальной целью | Сергей | 1 неделя | 18.04.2022 | bar: Неделя 10
Защита проекта | bar: Неделя 11 to Неделя 15
4.1 | Написать краткое, цепляющее описание игры | Семён | 1 неделя | 25.04.2022 | bar: Неделя 11
4.2 | Записать гемплей | Коля | 1 неделя | 25.04.2022 | bar: Неделя 11
4.3 | Создать презентацию | Илиза | 2 недели | 01.05.2022 | bar: Неделя 12 to Неделя 13
4.4 | Смонтировать видео защиты проекта | Сергей | 2 недели | 15.05.2022 | bar: Неделя 14 to Неделя 15