## План
Название проекта: | Quarus
Руководитель проекта: | Пухов В.А.
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Овечкин Д.С. | 1н | 2022-03-19
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Овечкин Д.С.
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Овечкин Д.С.
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Овечкин Д.С.
2022-05-01 | Анализ аналогов | Овечкин Д.С.
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта | Овечкин Д.С.
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Овечкин Д.С.
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP | Овечкин Д.С.
2022-09-01 | Формулировка цели | Овечкин Д.С.
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Овечкин Д.С.
2022-11-01 | Определение задач | Федотосвких К.А. | 1н | 2022-03-26 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
Проектирование
2022-01-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Федотовских К.А. Кобелев Е.О. Грибанов Д.С. | 1н | 2022-03-26 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
2022-02-02 | Разработка сценариев использования системы | Овечкин Д.С. | 1н | bar: Временные рамки проекта 2 нед
2022-03-02 | Прототипы интерфейсов | Сысоева Е.П. | 1н | bar: Временные рамки проекта 2 нед
2022-04-02 | Дизайн-макеты | Сысоева Е.П. Овечкин Д.С | bar: Временные рамки проекта 2 нед
Разработка
2022-01-03 | Написание кода | Федотовских К.А. | 9н | 2022-03-02 | bar: Временные рамки проекта 3 нед to Временные рамки проекта 11 нед
2022-02-03 | Тестирование приложения | Сысоева Е.П. | 9н | bar: Временные рамки проекта 3 нед to Временные рамки проекта 11 нед
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Федотовских К.А | 1н | 2022-06-07 | bar: Временные рамки проекта 12 нед
2022-02-04 | Деплой MVP | bar: Временные рамки проекта 12 нед
2022-03-04 | Написание отчета | bar: Временные рамки проекта 12 нед
2022-04-04 | Оформление презентации | bar: Временные рамки проекта 12 нед
| Защита проекта |  |  | 07.06 - 15.06

## Знакомство
Первое знакомство
Название дисциплины | Проектный практикум | Комментарии (заполнить при необходимости)
Курс | 1
ТимЛид | (вписать ФИО тимлида)
Номер команды | (вписать номер своей команды, например, ППA1.ИРИТ-РТФ.ОИ П, АТ-08)
Название проекта | (Вписать название своего проекта Название должно быть понятно не только команде, но и другим участникам: руководителю, куратору, эксперту. Необходимо для того, чтобы отличать команду из общей массы)
Состав команды | 1 Участник Вписать ФИО и контакты каждого участника: телефон, активный эл. адрес и роль в проекте: тимлид, программист, аналитик, дизайнер, экономист, секретарь и т.п. Ролей может быть несколько. | Указать по каждому участнику место пребывания: (страна и город), например -Россия, Екатеринбург. Или Казахстан, Кокчетав…
2 Участник
3 Участник
4 Участник
5 Участник
Время и периодичность встреч | Мнение команды: день, время встречи.