**Календарный план проекта**

**Название проекта**: Detect Calories | URFU

**Руководитель проекта**: Корелина Дарья Евгеньевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название** | **Ответственный** | **Длительность** | **Дата начала** | **Временные рамки проекта** |
| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ***Анализ*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.1* | *Определение проблемы* | Ибатов Э.Э.  | 3 дня | 23.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.2* | *Выявление целевой аудитории* | Ренёв Г.О. | 3 дня | 23.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.3* | *Конкретизация проблемы* | Корелина Д.Е. | 1 неделя | 26.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4* | *Подходы к решению проблемы* | Корелина Д.Е. |  1 неделя | 27.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.5* | *Анализ аналогов* | Ренёв Г.О. | 3 дня | 28.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.6* | *Определение платформы и стека для продукта* | Ибатов Э.Э. | 2 недели | 28.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.7* | *Формулирование требований к MVP продукта* | Ренёв Г.О. | 2 недели | 01.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.8* | *Определение платформы и стека для MVP* | Ибатов Э.Э. | 1 неделя | 02.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.9* | *Формулировка цели* | Корелина Д.Е. | 3 дня | 07.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.10* | *Формулирование требований к продукту* | Корелина Д.Е. | 1 неделя | 09.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.11* | *Определение задач* | Ибатов Э.Э. | 3 дня | 12.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Проектирование*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.1* | *Архитектура системы (компоненты, модули системы)* | Ибатов Э.Э. | 1 неделя | 16.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.2* | *Разработка сценариев использования системы* | Корелина Д.Е. | 3 дня | 18.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.3* | *Прототипы интерфейсов* | Ренёв Г.О. | 3 дня | 18.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.4* | *Дизайн-макеты* | Ренёв Г.О. | 1 неделя | 30.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.5* | *Работа с DataSet* | Ибатов Э.Э. | 2 недели | 06.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Разработка*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.1* | *Написание кода* | Ибатов Э.Э. | 3 недели | 20.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.2* | *Тестирование приложения* | Ренёв Г.О. |  2 недели | 27.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Внедрение*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.1* | *Оформление MVP* | Ибатов Э.Э. | 1 неделя | 18.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.2* | *Внедрение MVP* | Ренёв Г.О. | 1 неделя | 25.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.3* | *Написание отчета*  | Корелина Д.Е. | 1 неделя | 25.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.4* | *Оформление презентации* | Корелина Д.Е. | 2 недели | 25.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Защита проекта* | Корелина Д.Е. |  | 07.06 - 15.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |