## Пустой шаблон
Дедлайны | Примеры
4 Неделя | Окончание работы над анализом, начало разработки
9 Неделя | Окончание разработки приложения, проведение тестов
11 Неделя | Окончание оформление проекта
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Нурмухаметова Е.Р. | 1 неделя | 2022-03-01
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Нурмухаметова Е.Р. | 2 недели | 2022-03-01
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Межин М.Е. | 1 неделя | 2022-03-01
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Серебренников Д. А. | 1 неделя | 2022-03-01
2022-05-01 | Анализ аналогов | Нурмухаметова Е.Р. | 1 неделя | 2022-03-01
2022-06-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Серебренников Д. А. | 1 неделя | 2022-03-05
2022-07-01 | Формулировка цели | Межин М.Е. | 1 неделя | 2022-03-13
2022-08-01 | Формулирование требований к продукту | Серебренников Д. А. | 2 недели | 2022-03-20
Проектирование
2022-01-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Межин М.Е. | 2 недели | 2022-04-15
2022-02-02 | Разработка способов применения системы | Серебренников Д. А. | 2 недели | 2022-04-15
2022-03-02 | Прототипы интерфейсов | Межин М.Е. | 2 недели | 2022-04-25
2022-04-02 | Дизайн-макеты | Нурмухаметова Е.Р. | 2 недели | 2022-04-30
2022-05-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Межин М.Е. | 2 недели | 2022-04-30
Разработка
2022-01-03 | Написание кода | Межин М.Е. | 2 недели | 2022-04-30
2022-02-03 | Тестирование приложения | Вся команда | 1 неделя | 2022-05-09
2022-03-03 | Окончательная проверка работоспособности | Межин М.Е. | 1 недели | 2022-05-09
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Межин М.Е. | 1 неделя | 2022-05-20
2022-02-04 | Внедрение MVP | Межин М.Е. | 1 неделя | 2022-05-20
2022-03-04 | Написание отчета | Нурмухаметова Е.Р. | 2 недели | 2022-05-20
2022-04-04 | Оформление презентации | Нурмухаметова Е.Р. Серебренников Д. А. | 1 неделя | 2022-05-20
| Защита проекта | Вся команда