## Пустой шаблон
Дедлайны
3 Неделя | Определены требования к продукту, целевая аудитория, выбраны платформа и стек для реализации MVP
5 Неделя | Разработана архитектура приложения, готовы прототип и дизайн-макеты
Название проекта: | FoodHelper
Руководитель проекта: | Овчинникова Мария Александровна
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Вся команда | 1 день | 2022-03-05 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Вся команда | 1 день | 2022-03-05 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Вся команда | 1 неделя | 2022-03-05 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Вся команда | 2 недели | 2022-03-05 | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 2 нед
2022-05-01 | Анализ аналогов | Овчинникова М.А. | 2 недели | 2022-03-12 | bar: Временные рамки проекта 2 нед to Временные рамки проекта 3 нед
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта | Абляметов С.М. | 3 недели | 2022-03-05 | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 3 нед
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Коноплицкий И.П. | 2 недели | 2022-03-12 | bar: Временные рамки проекта 2 нед to Временные рамки проекта 3 нед
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP | Абляметов С.М. | 3 недели | 2022-03-05 | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 3 нед
2022-09-01 | Формулировка цели | Вся команда | 1 день | 2022-03-05 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Вся команда | 1 день | 2022-03-05 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
2022-11-01 | Определение задач | Вся команда | 1 день | 2022-03-05 | bar: Временные рамки проекта 1 нед
Проектирование
2022-01-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Абляметов С.М. | 2 недели | 2022-03-12 | bar: Временные рамки проекта 2 нед to Временные рамки проекта 3 нед
2022-02-02 | Разработка сценариев использования системы | Коноплицкий И.П. | 2 недели | 2022-03-26 | bar: Временные рамки проекта 3 нед to Временные рамки проекта 4 нед
2022-03-02 | Прототипы интерфейсов | Коноплицкий И.П. | 4 недели | 2022-03-08 | bar: Временные рамки проекта 2 нед to Временные рамки проекта 5 нед
2022-04-02 | Дизайн-макеты | Коноплицкий И.П. | 7 недель | 2022-03-08 | bar: Временные рамки проекта 2 нед to Временные рамки проекта 7 нед
Разработка
2022-01-03 | Написание кода | Абляметов С.М. | 5 недель | 2022-04-08 | bar: Временные рамки проекта 5 нед to Временные рамки проекта 9 нед
2022-02-03 | Тестирование приложения | Абляметов С.М. | 1 неделя | 13.05.2022 | bar: Временные рамки проекта 10 нед
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Абляметов С.М. | 1 неделя | 20.05.2022 | bar: Временные рамки проекта 11 нед
2022-02-04 | Внедрение MVP | Абляметов С.М. | 1 неделя | 27.05.2022 | bar: Временные рамки проекта 11 нед
2022-03-04 | Написание отчета | Овчинникова М.А. | 1 неделя | 30.05.2022 | bar: Временные рамки проекта 12 нед
2022-04-04 | Оформление презентации | Овчинникова М.А. | 1 неделя | 2022-05-30 | bar: Временные рамки проекта 12 нед
| Защита проекта | Вся команда