## Лист1
Дедлайны | Примеры
4 Неделя | Созданы модели основных строений города
6 Неделя | Создана полная 3D модель города
8 Неделя | Создан MVP, готова презентация и речь для нее
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Тиржанов Н.М. | 2 недели | 2022-04-01
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Шлыкова К.В. | 2 недели | 2022-04-01
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Шлыкова К.В. | 2 недели | 2022-04-01
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Шлыкова К.В. | 2 недели | 2022-04-01
2022-05-01 | Анализ аналогов | Тиржанов Н.М. | 2 недели | 2022-04-01
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта | Майданский А.А. | 2 недели | 2022-04-01
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Тиржанов Н.М. | 2 недели | 2022-04-01
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP | Тиржанов Н.М. | 2 недели | 2022-04-01
2022-09-01 | Формулировка цели | Шлыкова К.В. | 2 недели | 2022-04-01
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Шлыкова К.В. | 2 недели | 2022-04-01
2022-11-01 | Определение задач | Шлыкова К.В. | 2 недели | 2022-04-01
Проектирование
2022-01-02 | Определение стилистики города | Майданский А.А. | 2 недели | 2022-04-08
2022-02-02 | Выбор ландшафта | Шлыкова К.В. | 2 недели | 2022-04-08
2022-03-02 | Выбор размера | Токарев А.А. | 2 недели | 2022-04-08
2022-04-02 | Прототип | Токарев А.А. | 2 недели | 2022-04-08
2022-05-02 | Дизайн-макет | Майданский А.А. | 2 недели | 2022-04-08
Разработка
2022-01-03 | Создание моделей растений | Тиржанов Н.М. | 4 недели | 2022-04-15
2022-02-03 | Создание моделей зданий | Майданский А.А. | 4 недели | 2022-04-15
2022-03-03 | Проектирование улиц | Майданский А.А. | 4 недели | 2022-04-15
2022-04-03 | Создание моделей инфраструктуры | Майданский А.А. | 4 недели | 2022-04-15
2022-05-03 | Объединение и интегрирование отдельных моделей в макет города | Дыдалин А.Е. | 4 недели | 2022-04-15
2022-06-03 | Перенос 3D модели в UE | Дыдалин А.Е. | 4 недели | 2022-04-15
2022-07-03 | Создание камеры для просмотра | Дыдалин А.Е. | 4 недели | 2022-04-15
2022-08-03 | Тестирование приложения | Токарев А.А. | 4 недели | 2022-04-15
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Дыдалин А.Е. | 2 недели | 2022-05-17
2022-02-04 | Внедрение MVP | Токарев А.А. | 2 недели | 2022-05-17
2022-03-04 | Написание отчета | Токарев А.А. | 2 недели | 2022-05-17
2022-04-04 | Оформление презентации | Шлыкова К.В. | 2 недели | 2022-05-17
2022-05-04 | Подготовка речи | Тиржанов Н.М. | 2 недели | 2022-05-17
2022-06-04 | Защита проекта