## Пустой шаблон
Дедлайны | Примеры
8 Неделя | Предзащита
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед
Инициирование
2022-01-01 | Сбор команды | Елисеев С.А. | 2 недели | 2022-02-22 | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 2 нед
2022-02-01 | Выбор ролей | Молчанов Т.С. | 1 неделя | 2022-03-01 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
2022-03-01 | Выбор идеи для реализации | Елисеев С.А. | 1 неделя | 2022-03-01 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
Анализ
2022-01-02 | Определение проблемы | Аббасов Р.В. | 1 неделя | 2022-04-01 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
2022-02-02 | Выявление целевой аудитории | Елисеев С.А. | 1 неделя | 2022-04-08 | bar: Временные рамки проекта 3 нед
2022-03-02 | Конкретизация проблемы | Аббасов Р.В. | 1 неделя | 2022-04-08 | bar: Временные рамки проекта 3 нед
2022-04-02 | Подходы к решению проблемы | Елисеев С.А. | 1 неделя | 2022-04-08 | bar: Временные рамки проекта 3 нед
2022-05-02 | Анализ аналогов | Молчанов Т.С. | 2 недели | 2022-04-08 | bar: Временные рамки проекта 3 нед to Временные рамки проекта 4 нед
2022-06-02 | Определение платформы и стека для продукта | Елисеев С.А. | 2 недели | 2022-04-08 | bar: Временные рамки проекта 3 нед to Временные рамки проекта 4 нед
2022-07-02 | Формулирование требований к MVP продукта | Елисеев С.А. | 1 неделя | 2022-04-08 | bar: Временные рамки проекта 3 нед
2022-08-02 | Определение платформы и стека для MVP | Елисеев С.А. | 1 неделя | 2022-04-08 | bar: Временные рамки проекта 3 нед
2022-09-02 | Формулировка цели | Молчанов Т.С. | 1 неделя | 2022-04-08 | bar: Временные рамки проекта 3 нед
2022-10-02 | Формулирование требований к продукту | Молчанов Т.С. | 1 неделя | 2022-04-08 | bar: Временные рамки проекта 3 нед
Проектирование
2022-01-03 | Разработка режиа данж | Карасев Н.Д. | 2 недели | 2022-04-08 | bar: Временные рамки проекта 3 нед to Временные рамки проекта 4 нед
2022-02-03 | Создание интерфейса | Розенков Р.Д. | 1 неделя | 2022-04-08 | bar: Временные рамки проекта 3 нед
2022-02-03 | Дизайн-макеты | Розенков Р.Д. | 2 недели | 2022-04-08 | bar: Временные рамки проекта 3 нед to Временные рамки проекта 4 нед
Разработка
2022-01-04 | Написание кода | Елисеев С.А. | 6 недель | 2022-04-08 | bar: Временные рамки проекта 3 нед to Временные рамки проекта 6 нед; Временные рамки проекта 8 нед
2022-02-04 | Отрисовка персонажей и локаций | Розенков Р.Д. | 6 недель | 2022-04-15 | bar: Временные рамки проекта 5 нед to Временные рамки проекта 6 нед; Временные рамки проекта 8 нед to Временные рамки проекта 10 нед
1900-03-04 | Внедрение изображений в код | Елисеев С.А. | 6 недель | 2022-04-22 | bar: Временные рамки проекта 6 нед; Временные рамки проекта 8 нед to Временные рамки проекта 11 нед
Оформление
2022-01-05 | Создание презентации | Молчанов Т.С. | 1 неделя | 2022-04-22 | bar: Временные рамки проекта 6 нед
2022-02-05 | Создание календарного плана | Молчанов Т.С. | 1 неделя | 2022-04-22 | bar: Временные рамки проекта 6 нед