## Лист1
Дедлайны |  |  | Команда
3 Неделя | Готова карточка проекта |  | Лукьянчиков Егор
9 Неделя | Готово приложение |  | Потехин Никлай
11 Неделя | Готово MVP |  | Зубарев Филипп
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед
Анализ
1.1 | Определение проблемы | Потехин Никлай | 1 неделя | 2022-03-01
1.2 | Выявление целевой аудитории | Лукьянчиков Егор | 1 неделя | 2022-03-01
1.3 | Конкретизация проблемы | Зубарев Филипп | 1 неделя | 2022-03-01
1.4 | Подходы к решению проблемы | Зубарев Филипп | 1 неделя | 2022-03-01
1.5 | Анализ аналогов | Лукьянчиков Егор | 1 неделя | 2022-03-01
1.6 | Презентация проблемы и аналогов | Лукьянчиков Егор | 1 неделя | 2022-03-10
1.7 | Формулирование требований к MVP продукта | Потехин Никлай | 1 неделя | 2022-03-10
1.8 | Формулирование требований к продукту | Потехин Никлай | 1 неделя | 2022-03-16
1.9 | Заполнение карточки проекта на сайте | Потехин Никлай | 1 неделя | 2022-03-16
1.10 | Формулировка цели | Лукьянчиков Егор | 1 неделя | 2022-03-16
1.11 | Дизайн интерфейса | Потехин Никлай | 1 неделя | 2022-03-20
1.12 | Определение платформы и стека для продукта | Зубарев Филипп | 1 неделя | 2022-04-05
1.13 | Определение платформы и стека для MVP | Зубарев Филипп | 1 неделя | 2022-04-05
1.14 | Определение задач | Лукьянчиков Егор | 1 неделя | 2022-04-05
Приложение
2.1 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Лукьянчиков Егор | 1 неделя | 2022-04-01
2.2 | Разработка сценариев использования системы | Лукьянчиков Егор | 1 неделя | 2022-04-01
2.3 | Реализация возможности фотографирования | Лукьянчиков Егор | 1 неделя | 2022-04-09
2.4 | Реализация возможности выбора фото из галлереи | Лукьянчиков Егор | 1 неделя | 2022-04-09
2.5 | Реализация возможности форматирования оцифрованного текста | Лукьянчиков Егор | 1 неделя | 2022-04-15
2.6 | Реализация возможности быстрого копирования оцифрованного текста | Лукьянчиков Егор | 1 неделя | 2022-04-15
2.7 | Реализация истории оцифрованных текстов | Лукьянчиков Егор | 1 неделя | 2022-04-22
2.8 | Реализация копирования и удаления текста из истории | Лукьянчиков Егор | 1 неделя | 2022-04-22
ИИ
3.1 | Изучение материалов по написанию нейросетей | Потехин Никлай | 2 недели | 2022-04-03
3.2 | Создание нейросети | Потехин Никлай | 2 недели | 2022-04-15
3.3 | Обучение нейросети | Потехин Никлай | 2 недели | 2022-04-30
Соединение проложения и ИИ
4.1 | Изучение способов реализации запросов | Зубарев Филипп | 1 неделя | 2022-03-16
4.2 | Написание кода | Зубарев Филипп | 2 недели | 2022-04-05
4.3 | Состыковка с ИИ и мобильным приложением | Зубарев Филипп | 2 недели | 2022-04-15
4.4 | Тестирование приложения | Зубарев Филипп | 1 неделя | 2022-04-25
Внедрение
5.1 | Оформление MVP | Зубарев Филипп | 1 неделя | 2022-05-15
5.2 | Внедрение MVP | Лукьянчиков Егор | 1 неделя | 2022-05-15
5.3 | Написание отчета | Потехин Никлай | 1 неделя | 2022-05-15
5.4 | Оформление презентации | Зубарев Филипп | 1 неделя | 2022-05-15
| Защита проекта | Зубарев Филипп | 1 неделя | 2022-06-06