## Пустой шаблон
Дедлайны
3 Неделя | Готово приложение для распознавания текста (русского, английского)
5 Неделя | Готова оболочка сайта
8 Неделя | Сайт полностью функционирует, написан Telegram-бот
11 неделя | Сделана презентация, написан отчет
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Трофимов Е.А | 1 неделя | 2022-03-12
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Трофимов Е.А | 1 неделя | 2022-03-12
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Трофимов Е.А | 1 неделя | 2022-03-12
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Трофимов Е.А | 1 неделя | 2022-03-12
2022-05-01 | Анализ аналогов | Трофимов Е.А | 1 неделя | 2022-03-12
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта | Вишняков Н.С | 2 недели | 2022-03-12
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Трофимов Е.А | 1 неделя | 2022-03-12
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP | Вишняков Н.С | 2 недели | 2022-03-12
2022-09-01 | Формулировка цели | Трофимов Е.А | 1 неделя | 2022-03-12
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Трофимов Е.А | 1 неделя | 2022-03-12
2022-11-01 | Определение задач | Чудиновских Н.В | 1 неделя | 2022-03-12
Проектирование
2022-01-02 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Вишняков Н.С | 3 недели | 2022-03-12
2022-02-02 | Разработка сценариев использования системы | Чудиновских Н.В | 3 недели | 2022-03-12
2022-03-02 | Прототипы интерфейсов | Чудиновских Н.В | 3 недели | 2022-03-12
2022-04-02 | Поиск библиотек распознавания текста | Трофимов Е.А | 1 неделя | 2022-03-12
Разработка
2022-01-03 | Написание кода распознавания текстаЧудиновских Н.В |  | 2 недели | 2022-03-19
2022-02-03 | Разработка сайта | Трофимов Е.А | 3 недели | 2022-04-02
2022-03-03 | Создание формы "Загрузить/Отправить" | Трофимов Е.А | 1 неделя | 2022-04-02
2022-04-03 | Оформление сайта | Трофимов Е.А | 2 недели | 2022-04-02
2022-05-03 | Разработка Telegram-бота | Вишняков Н.С | 3 недели | 2022-04-16
2022-06-03 | Тестирование приложения | Чудиновских Н.В | 3 недели | 2022-03-09
Внедрение
2022-01-04 | Оформление MVP | Вишняков Н.С | 3 недели | 2022-04-23
2022-02-04 | Внедрение MVP | Трофимов Е.А | 3 недели | 2022-04-23
2022-03-04 | Написание отчета | Вишняков Н.С | 2 недели | 2022-05-14
2022-04-04 | Оформление презентации | Чудиновских Н.В | 2 недели | 2022-05-14
Защита проекта