## Работы
Итерация | Сроки | Ключевые задачи (функции приложения)
Анализ
1 неделя |  | Проведена аналитика (определена целевая аудитория, выявлены прямые и косвенные конкуренты) подведены итоги
1 неделя |  | Написаны сценарии использования
2 неделя |  | Сформулированы требования к системе, составлено ТЗ
Проектирование
2 неделя |  | Готовы интерактивные макеты приложения в Figma
2 неделя |  | Установлен фреймворк (CMS), создан репозиторий
Разработка
3 неделя |  | Реализована авторизация пользователей
4 неделя |  | Реализован карточка и каталог объектов (минимальный прототип системы к предзащите)
5 неделя |  | Готов личный кабинет
6 неделя |  | Реализована фильтрация объектов
Защита
7 неделя |  | Готов отчет
8 неделя |  | Готовы презентация и доклад к защите
№ | Работы | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед
Анализ (08.04.2024 - 14.04.2024)
1.1 | Анализ конкурентов (Выявление лидеров на рынке, анализ их хороших и плохих сторон). Микровыводы по каждому из приложений и общий вывод, заключающий все вышесказанное, и обобщающий все критерии успешного приложения. | Бурдук Константин Евгеньевич | 1 неделя | 2024-04-08
1.2 | Выявление функционала нашего приложения и технический анализ функционала. | Бурдук Константин Евгеньевич | 2 дня | 2024-04-09
1.3 | Анализ целевой аудитории и выявление пользовательских требований. | Бурдук Константин Евгеньевич | 9 дней | 2024-04-11
1.4 | Декомпозиция цели - создания мобильного приложения-задачника, распределение ролей и изучение своих обязанностей в проекте. Формулировка идей. | Вся команда | 1 день | 2024-04-08
Проектирование (15.04.2023 - 21.04.2024)
2.1 | Создание дизайна для приложения | Воронцов Григорий Тимофеевич | 24 дня | 2024-04-16
2.2 | Выбор фреймворка, его установка, создание репозитория и доски для проекта, организация работы на GitHub | Колмаков Александр Дмитриевич, Максутов Айтур Даниярович, Комов Алексей Евгеньевич | 1 день | 2024-04-15
2.3 | Формулирование задач, заполнение бэклога проекта | Вся команда | 24 дня | 2024-04-15
Разработка (22.04.2024 - 19.05.2024)
3.1 | Создание главного экрана с задачами, верстка всех экранов | Колмаков Александр Дмитриевич, Максутов Айтур Даниярович | 10 дней | 2024-04-22
3.2 | Создание пункта настроек | Колмаков Александр Дмитриевич, Максутов Айтур Даниярович | 30 дней | 2024-04-29
3.3 | Экран создания задачи (полноэкранный и половиноэкранный) | Колмаков Александр Дмитриевич, Максутов Айтур Даниярович | 10 дней | 2024-05-04
3.4 | Боковая шторка и архив (авто очищение архива) | Колмаков Александр Дмитриевич, Максутов Айтур Даниярович | 9 дней | 2024-05-06
3.5 | Папки, теги, создание папок и тегов | Колмаков Александр Дмитриевич, Максутов Айтур Даниярович | 16 дней | 2024-05-04
3.6 | Фильтрация, сортировка и поиск | Колмаков Александр Дмитриевич, Максутов Айтур Даниярович | 8 дней | 2024-05-10
3.7 | Загрузочный экран, приветствие, статистика, профиль | Колмаков Александр Дмитриевич, Максутов Айтур Даниярович | 1 неделя | 2024-05-11
Защита (20.05.2024 - 02.06.2024)
4.1 | Создание презентации и речи | Комов Алексей Евгеньевич, Бурдук Константин Евгеньевич, Воронцов Григорий Тимофеевич | 3 дня | 2024-05-25
4.2 | Подготовка речи и тестирование приложения | Комов Алексей Евгеньевич, Бурдук Константин Евгеньевич, Воронцов Григорий Тимофеевич | 1 неделя | 2024-05-25
4.3 | Подготовка артефактов | Комов Алексей Евгеньевич, Бурдук Константин Евгеньевич, Воронцов Григорий Тимофеевич | 1 день | 2024-05-25