## Работы
Итерация | Сроки | Ключевые задачи (функции приложения)
Анализ
1 неделя | + | Проведена аналитика (определена целевая аудитория, выявлены прямые и косвенные конкуренты) подведены итоги
1 неделя | + | Написаны сценарии использования
2 неделя | + | Сформулированы требования к системе, составлено ТЗ
Проектирование
2 неделя | + | Готовы интерактивные макеты приложения в Figma
2 неделя | + | Установлен фреймворк (CMS), создан репозиторий
Разработка
3 неделя | + | Реализована авторизация пользователей
4 неделя | + | Реализован карточка и каталог объектов (минимальный прототип системы к предзащите)
5 неделя | + | Готов личный кабинет
6 неделя | + | Реализована фильтрация объектов
Защита
7 неделя | + | Готов отчет
8 неделя | + | Готовы презентация и доклад к защите
№ | Работы | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед
Анализ (08.04.2024 - 14.04.2024)
1.1 | рассчитать целевую аудиторию Digital Portfolio | Кислицин Лев | неделя | 2024-04-01 | +
1.2 | написать сценарий использования | Кислицин Лев | неделя | 2024-04-01 | +
1.3 | Сформулированы требования к системе, составить ТЗ | Кислицин Лев | 2 недели | 2024-04-08 |  | +
1.4
Проектирование (15.04.2023 - 21.04.2024)
2.1 | Реализовать базовые макеты приложения в Figma | Ким Кирилл | неделя | 2024-04-01 |  | +
2.2 | Реализовать ссылки для макетов приложения в Figma | Марченко Максим | неделя | 2024-04-01 |  | +
2.3 | Реализовать все оставшиеся макеты | Гайнетдинов Сергей | неделя | 2024-04-01 |  |  | +
2.4 | Реализовать примеры работ в фигме для сайта | Ким Кирилл | неделя | 2024-04-01 |  |  | +
Разработка (22.04.2024 - 19.05.2024)
3.1 | Разработка шапки и основы сайта | Гайнетдинов Сергей | неделя | 2024-04-01 |  |  |  | +
3.2 | Реализовать авторизацию пользователей | Марченко Максим | неделя | 2024-04-01 |  |  |  | +
3.3 | Реализовать карточку и каталог объектов | Марченко Максим | неделя | 2024-04-15 |  |  |  |  | +
3.4 | Реализовать личный кабинет | Марченко Максим | неделя | 2024-04-21 |  |  |  |  | +
3.5 | Добавить поиск по тегам | Марченко Максим | неделя | 2024-04-21 | [5 empty] | +
3.6
3.7
Защита (20.05.2024 - 02.06.2024)
4.1 | Составить отчет | Кислицин Лев | неделя | 2024-04-21 | [6 empty] | +
4.2 | Составить презентацию и доклад к защите | Кислицин Лев | неделя | 2024-04-21 | [6 empty] | +
4.3 | ЗАЩИТА | Ким Кирилл