## Работы
№ | Работы | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед
Анализ (08.04.2024 - 14.04.2024)
1.1 | Провести аналитику, определить ЦА, определить ценность | Аналитик | 1 неделя | 2024-04-01
1.2 | Use Case | C#-разработчик - логика, ТимЛидер | 1 неделя | 2024-04-01
1.3 | Написать MVP | ТимЛидер | 1 неделя | 2024-04-01
1.4 | Написать скелет веб-приложения и опубликовать | C#-разработчик - логика | 2 недели | 2024-04-01
1.5 | Представить как должен выглядеть веб-приложение | Фронт - энд разработчик, Дизайнер | 2 недели | 2024-04-01
Проектирование (15.04.2023 - 21.04.2024)
2.1 | Написать модели веб-приложения | C#-разработчик - логика | 1 неделя | 2024-04-15
2.2 | Создать прототип парсера | C#-разработчик - парсер | 1 неделя | 2024-04-15
2.3 | Реализация дизайна главной страницы(текст на главной странице) | Дизайнер | 1 неделя | 2024-04-15
2.4 | Первая реализация главной страницы(?) | Фронт - энд разработчик | 1 неделя | 2024-04-15
Разработка (22.04.2024 - 19.05.2024)
3.1 | Реализация дизайна веб-приложения* | Фронт - энд разработчик | 2 недели | 2024-04-22
3.2 | Создание идей для дизайна* | Дизайнер | 2 недели | 2024-04-22
3.3 | Создать парсер* | C#-разработчик - парсер | 2 недели | 2024-04-22
3.4 | Реализация страницы логирования | C#-разработчик - логика | 2 недели | 2024-04-22
3.5 | Создание тест - кейсов | ТимЛидер | 2 недели | 2024-04-22
3.6 | Реализовать коструктор расписаний* | C#-разработчик - логика | 3 недели | 2024-04-29
3.7 | Добавление фич | C#-разработчики | 1 неделя | 2024-05-13
Защита (20.05.2024 - 02.06.2024)
4.1 | Сделать презентацию | Аналитик/ТимЛидер | 1 неделя | 2024-05-20
4.2 | Защитить проект | Все | 1 неделя | 2024-05-27
2 неделя | 8.04 - 15.04 | Сделан скелет веб-приложения, без дизайна и функционала
3 неделя | 16.04 - 23.04 | Веб-приложение имеет дизайн главной страницы, реализованы модели
5 неделя | 29.04 - 05.05 | Готова страница логирования, готов парсер, готов основной дизайн всего приложения
6 неделя | 06.05 - 12.05 | Реализовано MVP
7 неделя | 13.05 - 20.05 | Добавление фич, фикс багов
8 неделя | 21.05 - 26.05 | Продукт готов к использованию