## Пустой шаблон
|  |  |  | Памятка: |  | Событие
В процессе
Завершено
[5 empty] | 2022-02-16 | 2022-02-23 | 2022-03-02 | 2022-03-09 | 2022-03-16 | 2022-03-23 | 2022-03-30 | 2022-04-06 | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-04-27 | 2022-05-04 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-06-01 | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 2022-06-18 | 2022-06-22
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | 2022-02-16: Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед | 14 нед | 15 нед | 16 нед | 17 нед | 18 нед | 19 нед | День X
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Вся команда | 2 недели | 2022-02-16 | bar: 2022-02-16 to 2022-02-23
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Вся команда | 2 недели | 2022-02-16 | bar: 2022-02-16 to 2022-02-23
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Вся команда | 1 неделя | 2022-02-23 | bar: 2022-02-23
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Вся команда | 1 неделя | 2022-03-02 | bar: 2022-03-02
2022-05-01 | Анализ аналогов | Вся команда | 2 недели | 2022-03-09 | bar: 2022-03-09 to 2022-03-16
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта | Вся команда | 1 день | 2022-02-16 | bar: 2022-02-16
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Вся команда | 1 неделя | 2022-03-30 | bar: 2022-03-30
2022-08-01 | Формулировка цели | Вся команда | 3 недели | 2022-02-16 | bar: 2022-02-16 to 2022-03-02
2022-09-01 | Формулирование требований к продукту | Вся команда | 2 недели | 2022-02-16 | bar: 2022-02-16 to 2022-02-23
2022-10-01 | Определение задач | Вся команда | 2 недели | 2022-02-16 | bar: 2022-02-16 to 2022-02-23
2022-10-01 | Анализ и дополнение основной идеи и его технической части | Вся команда | 6 недель | 2022-02-16 | bar: 2022-03-30 to 2022-05-04
Подготовка (определение ролей)
2022-01-02 | Разработка и сборка проекта | Иванов Никита | Пока не сделается | 2022-02-16
2022-02-02 | Разработка сценария для игры | Савватеев Даниил и Апальков Егор | Пока не сделается | 2022-02-16
2022-03-02 | Прототипы интерфейсов | Савватеев Даниил и Иванов Никита | Пока не сделается | 2022-03-02 | bar: 2022-03-02; 2022-03-30; 2022-04-27; 2022-05-18
2022-04-02 | Поиск информации | Булашов Андрей | Пока не сделается | 2022-02-16 | bar: 2022-02-16 to 2022-03-30; 2022-05-04 to 2022-05-25
2022-05-02 | Разработка мини-игр (проработка идей) | Китушкин Данил и Иванов Никита | Пока не сделается | 2022-02-16 | bar: 2022-02-16 to 2022-02-23; 2022-03-16 to 2022-03-23; 2022-04-13 to 2022-04-20; 2022-05-11 to 2022-05-18
Разработка
2022-01-03 | Создание и тестирование функциональной части игры(выбор ответа) | Иванов Никита | 2 недели | 2022-03-16 | bar: 2022-03-16 to 2022-03-23
2022-02-03 | Создание сюжета, диалогов | Савватеев Даниил и Апальков Егор | Пока не сделается | 2022-03-09 | bar: 2022-03-09 to 2022-03-30; 2022-04-20 to 2022-04-27; 2022-05-18 to 2022-06-18
2022-04-03 | Визуализация персонажей | Савватеев Даниил | Пока не сделается | 2022-03-09 | bar: 2022-03-09 to 2022-05-04
2022-05-03 | Написание кода для мини-игры #1 (Тест пароля) | Китушкин Данил | 2 недели | 2022-03-30 | bar: 2022-03-30 to 2022-04-06
2022-01-03 | Написание кода для мини-игры #2 (Проверка почты) | Иванов Никита | 2 недели | 2022-04-20 | bar: 2022-04-13 to 2022-04-20
2022-02-03 | Написание кода для мини-игры #3 (Данммаку-шутер) | Иванов Никита | 2 недели | 2022-04-27 | bar: 2022-04-27 to 2022-05-04
2022-04-03 | Написание кода для мини-игры #4 | Иванов Никита | 2 недели | 2022-05-11 | bar: 2022-05-11 to 2022-05-18
Внедрение
2022-01-04 | Сборка MVP | Вся команда | Пока не сделается | 2022-04-20 | bar: 2022-04-20 to 2022-04-27
2022-02-04 | Написание отчета | Вся команда | Пока не сделается | 2022-04-27 | bar: 2022-04-27; 2022-06-01 to 2022-06-18
2022-03-04 | Оформление презентации | Вся команда | Пока не сделается | 2022-04-27 | bar: 2022-04-27; 2022-06-08 to 2022-06-18
2022-04-04 | Предзащита проекта | Вся команда | Пока не сделается | 2022-05-04 | 2022-05-11: Защита
2022-05-04 | Защита проекта | Вся команда | Пока не сделается | 2022-06-18 | 2022-06-22: Защита